## Hoja1
Informe de Evaluación Cuarto Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2021-10-01
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora | 0002-DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.
Misión | Embellecer y mantener las áreas verdes de las autopistas y avenidas del país, en aras de crear un hábitat libre de contaminación solida y visual.n institucional
Visión | Incluir lSer una Institución innovadora en el campo del embellecimiento, pioneros en reproducción de árboles y plantas ornamentalesa visión institucional
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s): | 4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos
III. Información del Programa
Nombre: | 22-Embellecimiento de avenidas y carreteras
Descripción: | Áreas verdes embellecidas, remozadas y mantenidas a través de actividades de poda baja y alta, chapeo, deshierbo, corte de césped, siembra de plantas ornamentales apropiadas al microclima, barrida y recogida de desechos sólidos resultante de las actividades del proceso.
Beneficiarios: | Poblacion en General (Tránsito vehicular, población local, turistas, peatones)
Resultado Asociado: | Con este programa de mantenimiento, mejoramiento y embelleciento de las areas verdes las areas verdes de las carreteras, avenidas, parques, monumentos, plazas y Centros Educativos, la DIGECAC, los resultados asociados contribuimos al desarrollo sostenible del medio ambiente. Y a la biodiversidad y al patrimonio natural de la nacion.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
266251496 |  | 396632436 |  |  | 358091362.69 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5941 S-Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual | Kilometros lineales de áreas verdes embellecidos | 2650 | 366251496 | 847 | 117215911 | 1180 | 163077198.03 | 139.3% | 139.1%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02- Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual
Descripción del producto: | Áreas verdes embellecidas, remozadas y mantenidas a través de actividades de poda baja y alta, chapeo, deshierbo, corte de césped, siembra de plantas ornamentales apropiadas al microclima, barrida y recogida de desechos sólidos resultante de las actividades del proceso.
Logros alcanzados: | Para este cuarto trimestre, con una programación financiera de RD$117,215,911.00 se proyectó la ejecucion de 1,180 kilometros de areas verdes mantenida, embellecidas para entrega a los ciudadanos. De estos 1,180 kilometros de areas verdes intervenidas la institución embelleció y liberó de contaminación sólida y visual 505 kilómetros, representando el 100% . Además, ha presentado una ejecución de RD$163,077,198.03, equivalentes a un 100% del cumplimiento financiero. El desempeño ejecutado para este cuarto trimestre, es evidenciado en los documentos suministrados por la institución en el SIGEF. La Direccion General de Embellecimiento impacto los sigtes. areas verdes de diferentes carreteras, avenidas en distintos sectores del pais: provincia -Santo Domingo: LAS AMERICAS, LA ECOLOGICA, AVENIDA 25 DE FEBRERO, CARRETERA MELLA, AVE. ESPAÑA, AVE. CHARLES, Calle DR. DELGADO, AUTOPISTA SAN ISIDRO, AVENIDA HIPICA AVENIDA LUPERON, AVENIDA SIMON OROZCO INVIVIENDA, CARRETERA DE GUERRA (LA JOYA), CARRETERA SAMANA, AV. SAN VICENSTE DE PAUL, AV. MAXIMO GOMEZ, AVENIDA V. CENTENARIO, AUTOPISTA 30 DE MAYO. REGION NORTE: AUPOPISTA DR. JOAQUIN BALAGUER, ROTONDA DEL INGENIO, CALLE EL SOL, CARRETERA ANTONIO GUZMAN, CALLE QUISQUILLA DEL FRANCISCO DEL ROSARIO, CARRETERA SAJOMA, AVENIDA HISPANO AMERICANA AVENIDA SADHALA: SANTIAGO. CARRETERA SALIDA DE SALCEDO TENARES, CARRETERA CONUCO: SALCEDO. AVENIDA RIVAS HASTA LA AUTOPISTA DUARTE, AVENIDA GARCIA GODOY, AVENIDA JOSE HORACIO RODRIGUEZ, CALLE PRINCIPAL CHEFITO BATISTA, CALLE PRINCIPAL PEPITO GARCIA, CALLE AMADA PRIMERA, CALLE JESUS GALINDE: lA VEGA. CALLE TURISTICA DE PUERTO PLATA, CARRETERA CAYACOA: PUERTO PLATA. BENEFICIANDO A TODA LA POBLACION, TANTO LOCAL DE LOS SECTORES INTERVENIDOS, COMO TRANSITO VEHICULAR, ENTREGANDO AREAS VERDES LIBRES DE CONTAMINANCION SOLIDA Y VISUAL.
Causas y justificación del desvío: | Fueron ejecutados RD$163,077,198.03, de un total programado para el trimestre de RD$117,215,911.00 para un cumplimiento del 100% de la programacion financiera. Con relacion al % ejecutado por encima de la meta se evidencia en las areas transversales en la ejecucion financiera: El Presupuesto de la DIGECAC tuvo un aumento de RD$30,380,940.00 afectando las cuentas del Plan de emergencia implementado en el periodo navideño de la DIGECAC, teniendo un presupuesto vigente por un monto de RD$396,632,436.00.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Para el año 2022 tomaremos en cuenta las siguientes acciones: Incrementar los metros cuadrados intervenidos en las áreas verdes de las carreteras y avenidas y circunvalación del país. Para los fines intervenir las principales carreteras de las regiones: Carretera Duarte, Carretera Sánchez, las Américas hacia la Región Este del país. Comprometiéndonos a ejecutar: Primer trimestre 530,000.00 mt2 Segundo trimestre 715,000.00 mt2 Tercer trimestre 742,500.00 mt2 Cuarto trimestre 662,500.00 mt2 Utilizando un suelo de calidad: eligiendo un semillero especial que le brinde flexibilidad y ligereza. Eligiendo el momento adecuado: la siembra se realiza principalmente a principios de la primavera, pero algunas especies de plantas requieren la siembra en el otoño o al final del invierno. Y sembrando plantas apropiadas para el microclima de las areas a intervenir, e utilizando un tipo de riego apadrinado por los vecinos, para que las plantas no se mueran. Por esta razón se eligió, el último mes del primer trimestre que inicia la primavera, para comenzar el plan piloto de embellecimiento y arborización en las áreas verdes de la Avenida Ecológica con un área a intervenir de 29,890 metros cuadrados. Para fortalecer los procesos estratégicos, operativos en las áreas sustantivas y eficientizar la gestión institucional, capacitaremos todo el personal de dichas áreas con los siguientes talleres: Cursos trimestre Curso de jardinería Enero-marzo Planificación Estratégica en la gestión publica Enero-marzo Líder con ejemplo Abril- junio Elaboración de abono orgánico Abril- junio Identificación, análisis, diseño y documentación de proceso Julio-septiembre Curso de cultivo y mantenimiento de orquídeas Julio-septiembre
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora