## plant.1
PLAN OPERATIVO 2021
PRODUCTO: CUIDADANOS RECIBEN ÁREAS VERDES EMBELLECIDAS Y LIBRES DE CONTAMINACIÓN VISUAL Y SÓLIDA
CODIGO | 5941
PROGRAMA | 22
CAPITULO | 211
SUB-CAPITULO | 1
EJE ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: 1 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL,
2 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL ANTE LOS CIUDADANOS
ESTRATEGIA DERIVADA | RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | NO. | ACTIVIDADES | INVOLUCRADOS |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I.1.1 Fortalecimiento del desarrollo organizacional y aspectos normativos institucionales | I.1.1.1 Fortalecida la planificación estratégica a través del monitoreo y evaluación del plan estratégico Y Poa. | Gestión planificación estratégica | I.1.1.1.1 % de áreas que ejecutan los planes (PEI, POA) | 30% | 80% de las áreas ejecutan los planes | Informes de Planificación y monitoreo que entregan las áreas a la División de Planificación y a la Unidad de Control interno | División de Planificación y Desarrollo |  | 1-Solicitar la elaboración de poas 2-Recibir poas de áreas 3-Hacer poa consolidado 4- Formulación de las estrategias y línea de acción para cada una de las metas planteadas. 5- Establecimiento de responsabilidad en seguimiento y control del POA 2021. 6 -Revisión definitiva del plan, para presentar a MAE para fines de aprobación. • Aprobación del POA 2021 por las altas instancias de la institución. | Todas las areas funcionales | T-II 6: 65%; T-IV 12: 80% | Equipos e insumos para desarrollar la ejecucion de las metas
I.1.1 Fortalecimiento del desarrollo organizacional y aspectos normativos institucionales |  |  | I.1.1.1.2 # de reporte de Formulación, programación y ejecución de metas físicas através del SIGEF | 100% | 100% | Reporte impreso del sistema. | División de Planificación y Desarrollo |  | 1-Registro de metas fisicas en el SIGEF según fecha establecida por la DIGEPRES | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | T-II 6: 100%; T-IV 12: 100%
| I.1.1.2 Implementadas y monitoreadas las NOBACI. | Normas Básicas Internas aplicadas | I.1.1.2.1 Número de informe de avance en la ejecución de la norma | 51.26% | 60% | Informe de avance | Comité Coordinador de la Norma |  | Seguimiento al desarrollo del plan de mejora establecido | Gerencia Financiera, Recursos humanos
| I.1.1.3 Revisado e implementados los manuales de cargos y de funciones de la DIGECAC. | Manual de cargos actutalizado | I.1.1.3.1 % de avance de revisión realizada | 0% | 50% | Documento revisado, Acuerdo de Desempeño | Recursos Humanos Y Planificación y Desarrollo |  | 1.Revisión del Manual de Cargos 2.Convocatoria de Socialización de las Necesidades de modificación 3.Actualización del Manual de Cargos 4. Gestionar la Autorización de la MAE 5.Gestionar la Validación por el MAP 6.Socializar los Cambios con el Personal | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | T-II 6: 25%; T-IV 12: 50%
I.1.1 Fortalecimiento del desarrollo organizacional y aspectos normativos institucionales | I.1.1.4 Revisado e implementados los manuales de cargos y de funciones de la DIGECAC. | Manual de funciones actualizado | I.1.1.4.1 % de avance en implementación realizada | 25% | 50% | Documento implementado en todas las áreas institucionales, Acuerdo de Desempeño | Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos |  | 1.Revisión del Manual de Funciones 2.Convocatoria de Socialización de las Necesidades de modificación 3.Actualización del Manual de Cargos 4. Gestionar la Autorización de la MAE 5.Gestionar la Validación por el MAP 6.Socializar los Cambios con el Personal | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | T-II 6: 35%; T-IV 12: 50%
| I.1.1.5 Revisada y Ajustada la Estructura Organizativa Institucional (organigrama). | Organigrama Institucional | I.1.1.5.1 % de avance en la revisión y ajuste | 25% | 100% | Nueva estructura organizativa aprobada mediante resolucion MAE Y MAP | Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos |  | 1. Determinar las necesidades de ajustes de areas 2. Determinar involucrados 3. Determinar los responsables del proceso 4. Revision y actualizacion 5.Modificacion realizada 6.Socializacion con MAE y demas involucrados 7.elaborar informe de revision 8.Aprobar mediante resolucion 9.Enviar al MAP para refrendar aprobacion 10.Socializar con grupos de interes la nueva estructura organizativa. |  | T-II 6: 60%; T-IV 12: 100%
I.1.1 Fortalecimiento del desarrollo organizacional y aspectos normativos institucionales | I.1.1.6 Creada la Unidad de control interno (NCI) de la DIGECAC. | Creacion de unidad | I.1.1.6.1 Estructura Organizacional actualizada | 0% | 50% | Organigrama institucional de la DIGECAC | División de Planificación y Desarrollo |  | 1. Reunion con MAE 2.Aprobacion mediante resolucion por MAE 3.Asignacion y Designacion de personal y espacio | MAE, todas las areas funcionales | T-II 6: 25%; T-IV 12: 50%
| I.1.1.7 Asignada la responsabilidad de monitorear la VAR y la ejecución y vigencia del plan de mitigación de Riesgos de la DIGECAC. | Ejecucion y vigencia del Plan de Mitigacion de Riesgos de la DIGECAC | I.1.1.7.1 Manual de funciones actualizado | 0% | 50% | Manual de Funciones de la DIGECAC | División de Planificación y Desarrollo |  | 1.Reunión y determinación 2.informe sobre asignación de responsabilidad 3.Socialización con grupos de interes | MAE, todas las areas funcionales | T-II 6: 25%; T-IV 12: 50%
| I.1.1.8 Personal identificado con el Marco Estratégico Institucional (Misión, Visión, Valores) | Socialización del marco estrategico | I.1.1.8.1 % del personal que conoce el Marco Estratégico | 2% | 50% | Encuestas, charlas de socialización del Marco Estratégico Institucional | División de Planificación y Desarrollo |  | 1.Reunión 2.Taller con grupos de interes 3. Charla de socialización | MAE, todas las áreas funcionales | T-II 6: 25%; T-IV 12: 50%
| I.1.1.9 Seguimiento a la implementación del Auto-Diagnóstico del Modelo Caf 2013 | Guía Modelo Caf | I.1.1.9.1 % de avance en la implementacion del autodiagnostico | 10% | 50% | Documento Plan de Mejora Modelo CAF 2013 aprobado por MAE y MAP | Comité de Calidad |  | 1.Reunión 2.Taller con grupos de interes 3. Charla de socialización | Todas las ares funcionales | T-II 6: 25%; T-IV 12: 50%
I.1.1 Fortalecimiento del desarrollo organizacional y aspectos normativos institucionales | I.1.1.10 Elaborado el Manual de Procedimientos Institucional de la DIGECAC. | Manual de Procedimientos | I.1.1.10.1 % de áreas con procedimientos definidos y elaborados | 1% | 25% | Documento elaborado | División de Planificación y Desarrollo |  | 1.Reunión de socialización 2.Formulación de Guia de Elaboración 3.Socialización de guia a través de charlas y talleres 4. Fijación de fecha de entrega de borradores de procedimiento de áreas 5. Revisión de procedimientos 6.Confección de manual | MAE, todas las áreas funcionales | T-I 3: 5%; T-II 6: 12%; T-III 9: 20%; T-IV 12: 25%
| I.1.1.11 Revisada y Actualizada la Misión y Visión Institucional. | Actualización de la Misión y Visión | I.1.1.11.1 % de avance en la revisión y actualización | 0% | 10% | Documento elaborado | División de Planificación y Desarrollo |  | 1. Reunión con involucrados 2. Propuesta de actualización 3.Borrador establecido 4.Aprobacion de actualización 5.Socialización con grupos de interés | MAE, todas las areas funcionales | T-I 3: 2%; T-II 6: 4%; T-III 9: 8%; T-IV 12: 10%
I.1.1 Fortalecimiento del desarrollo organizacional y aspectos normativos institucionales | I.1.1.12 Elaborada aprobada y enviada la Memoria Institucional. | Memoria institucional | I.1.1.12.1 % de avance en la elaboración | 0% | 100% | Documento elaborado | División de Planificación y Desarrollo |  | 1.Recopilación de informaciones 2. Consolidación de informes 3. Elaboración de borrador 4.Presentación a la MAE 5.Presentación de documento final | MAE, todas las áreas funcionales | T-IV 12: 100%
| I.1.1.13 Gestionada la elaboración del informe de seguimiento a las Metas Presidenciales. | Seguimiento de Metas Institucional | I.1.1.13.1 % de avance de la elaboración | 0% | 100% | Documento elaborado | División de Planificación y Desarrollo |  | 1.Evaluación de ejecución de poas 2.Informe de Resultados 3. Ajustes de seguimiento 4.Plan de mejora elaborado | MAE, todas las areas funcionales | T-I 3: 100%; T-II 7: 100%; T-III 10: 100%; T-IV 12: 100%
| I.1.1.14 Presentada la Estadística Institucional. | Estadística institucional | 1.1.14.1 Número de informes estadísticos presentados | 4 | 4 | Documento elaborado | División de Planificación y Desarrollo |  | 1.Recopilación de informaciones 2. Consolidación de informes 3. Elaboración de documento 5.Presentación de documento en destinos finales | Todas áreas funcionales | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
ESTRATEGIA DERIVADA | RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | NO. | ACTIVIDADES | INVOLUCRADOS |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I.1.2 Optimizar la plataforma tecnológica y su infraestructura a través del desarrollo e implementación de estándares de mejores prácticas según recomendación de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OPTIC | I.1.2.1 Implementada la Tecnología de la Información y comunicación. | Infraestructura | I.1.2.1.1 Puntuación obtenida en evaluación trimestral | 6.2 | 7 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnología de la información y comunicación y demás áreas funcionales | T-I 3: 7; T-II 6: 7; T-III 9: 7; T-IV 12: 7
|  | software y herramientas | I.1.2.1.2 Puntuación obtenida en evaluación trimestral | 3 | 6 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnologia de la Información y Comunicacóon | T-I 3: 6; T-II 6: 6; T-III 9: 6; T-IV 12: 6
|  | Gestión y Controles TIC | I.1.2.1.3 Puntuación obtenida en evaluación trimestral | 4.9 | 7 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnología de la Información y Comunicación | T-I 3: 7; T-II 6: 7; T-III 9: 7; T-IV 12: 7
| I.1.2.2gestionada la implementacion de E-Gob | Capital Humano | I.1.2.1.1 Puntuación obtenida en evaluación trimestral | 6.33 | 8 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnología de la información y comunicación y demás áreas funcionales | T-I 3: 8; T-II 6: 8; T-III 9: 8; T-IV 12: 8
|  | interoperabilidad | I.1.2.2.2 Puntuación obtenida en evaluación trimestral | 0.4 | 7 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnología de la información y comunicación y demás áreas funcionales | T-I 3: 7; T-II 6: 7; T-III 9: 7; T-IV 12: 7
|  | Estándares y Mejores Prácticas | I.1.2.2.3 puntuación obtenida en evaluación trimestral | 5 | 10 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnología de la información y comunicación y demás áreas funcionales | T-I 3: 10; T-II 6: 10; T-III 9: 10; T-IV 12: 10
|  | presencia Web | i.1.2.4.4 puntuación obtenida en evaluación trimestral | 5 | 5 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnología de la información y comunicación y demás áreas funcionales | T-I 3: 5; T-II 6: 5; T-III 9: 5; T-IV 12: 5
| I.1.2.3 Gobierno Abierto y e-Participación | Datos Abiertos | I.1.2.3.1 Puntuación obtenida en evaluación trimestral | 7 | 7 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnología de la información y comunicación y demás áreas funcionales | T-I 3: 7; T-II 6: 7; T-III 9: 7; T-IV 12: 7
|  | Redes Sociales | I.1.2.3.2 Puntuación obtenida en evaluación trimestral | 6 | 8 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnología de la información y comunicación y demás áreas funcionales | T-I 3: 8; T-II 6: 8; T-III 9: 8; T-IV 12: 8
|  | e-Participación | I.1.2.3.3 Puntuación obtenida en evaluación trimestral | 8.25 | 10 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnología de la información y comunicación y demás áreas funcionales | T-I 3: 10; T-II 6: 10; T-III 9: 10; T-IV 12: 10
| I.1.2.4 Gestionado el Desarrollo de e-Servicios | Disponibilidad de e-Servicios | I.1.2.4.1 Puntuación obtenida en evaluación trimestral | 2 | 8 | Informe de resultados evaluación iTICge | Tecnología de la Información y Comunicación |  | todas las propias del proceso | Tecnología de la información y comunicación y demás áreas funcionales | T-I 3: 8; T-II 6: 8; T-III 9: 8; T-IV 12: 8
| I.1.2.5 Elaborado e Implementado el Plan de Contingencia en la Información Institucional. | Plan de contingencia en información | I.1.2.5.1 % de avance en la elaboración del plan | 0% | 10% de avance en el diseño | Documento elaborado | Tecnología de la Información y Comunicación |  | 1.Análisis 2.Diseño 3.Elaboración 4.Implementación 5.Informe de funcionamiento | Tecnología de la información y comunicación y demás áreas funcionales | T-IV 12: 10%
I.1.2 Optimizar la plataforma tecnológica y su infraestructura a través del desarrollo e implementación de estándares de mejores prácticas según recomendación de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OPTIC | I.1.2.6 Fortalecida la planificación estratégica u operativa del área de las TIC | Manual de Politicas de la División de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones | I.1.2.6.1 % de avance en la elaboración del manual de politicas del área | 0% | 30% | Informe de avance en la elaboración | Tecnología de la Información y Comunicación |  | Análisis situacional a nivel de politicas del área elaboración de politicas aprobación del manual Socialización del manual | Tecnologia de la Informacion y Comunicación y demas areas funcionales de la DIGECAC | T-II 6: 15%; T-IV 12: 30%
I.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa-financiera de la DIGECAC | I.1.3.1 Fortalecida la gestión administrativa-financiera de la DIGECAC. | Gestión Procesos Area Servicios Generales | I.1.3.1.1 Número de procesos de área de Servicios Generales realizados satisfactoriamente | 0 | 100% | Informe de monitoreo y evaluación | División de Servicios Generales |  | Todas las pertinentes a los procesos | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC
|  |  | I.1.3.1.2 Número de espacios físicos readecuados | 0 | 6 | Informe de monitoreo y evaluación | División de Servicios Generales |  | Todas las pertinentes a los procesos | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC
|  | Gestión procesos Área de Almacén y Suministro | I.1.3.1.3 % de procesos del área de Almacen y Suministro realizados satisfactoriamente respecto del total | 0 | 1 | Informe de ejecución, monitoreo y evaluación de procesos | Sección de Almacén y Suministro |  | Todas las pertinentes a los procesos | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC
|  | Gestión procesos Seccion de Correspondencia | I.1.3.1.4 % de procesos del área de correspondencia gestionados satisfactoriamente respecto del total presentados | 0 | 100% | Informe de monitoreo y evaluación | Seccion de Correspondencia |  | Todas las pertinentes a los procesos | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC
|  | Gestión procesos Área de Transportación | I.1.3.1.5 % de procesos del área de transportacion gestionados satisfactoriamente respecto del total | 0 | 100% | Informe de monitoreo y evaluación | Sección de Transportación |  | Todas las pertinentes a los procesos | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC
|  | Gestión de Procesos de Compras | I.1.3.1.6 % de procesos de compra gestionados satisfactoriamente conforme a los lineamientos rectores establecidos del total | 0 |  | Evaluaciones del SISCOMP, informe de procesos de compras, libramientos, pago a proveedores | División de Compras y Contrataciones |  | 1-Rediseñar procedimiento (compras directas y compras menores) 2-Rediseñar procedimiento de comparacion de precios a traves del comité 3-Aprobar proc. De compras (directas y menores) 4-Aprobar politica de gestion de compras 5-Aprobar proc. de comparacion de precios a traves del comite 6-Socializar y Publicar los (3) documentos aprobados | División de Presupuesto, División de Contabilidad, Division Jurídica, Sección de Almacén
|  |  | I.1.3.1.7 Adquisición de vehículos de motor | 0 | 4 | PACC 2021 | División de Compras y Contrataciones |  | 1-Rediseñar procedimiento (compras directas y compras menores) 2-Rediseñar procedimiento de comparacion de precios a traves del comité 3-Aprobar proc. De compras (directas y menores) 4-Aprobar politica de gestion de compras 5-Aprobar proc. de comparacion de precios a traves del comite 6-Socializar y Publicar los (3) documentos aprobados | División de Presupuesto, División de Contabilidad, Division Juridica, Sección de Almacén
|  |  | I.1.3.1.8 Contratación firma auditora externa | 0 | 1 | PACC 2021, Cotizaciones, informe | División de Compras y Contrataciones |  | 1-Rediseñar procedimiento (compras directas y compras menores) 2-Rediseñar procedimiento de comparacion de precios a traves del comité 3-Aprobar proc. De compras (directas y menores) 4-Aprobar politica de gestion de compras 5-Aprobar proc. de comparacion de precios a traves del comite 6-Socializar y Publicar los (3) documentos aprobados | División de Presupuesto, División de Contabilidad, Division Juridica, Sección de Almacén
|  | Gestión de Procesos de Seguridad | I.1.3.1.9 % de procesos del área de seguridad gestionados satisfactoriamente respecto del total | 0 | 100% | Informe de monitoreo y evaluación | Seccion de Seguridad |  | Todas las pertinentes a los procesos
|  | Gestión de Procesos Presupuestarios | I.1.3.1.10 % de procesos del área de presupuesto gestionados satisfactoriamente conforme a los lineamientos rectores establecidos del total | 0% | 100% | Informe DIGEPRES | División de Presupuesto |  | Formulación e imputación | Depto. Administrativo-Financiero
|  | Gestión de Procesos contables | I.1.3.1.11 % de procesos del área de contabilidad realizados satisfactoriamente conforme a los lineamientos rectores establecidos del total | 0% | 100% | Informe DIGECOG, SIGEF, Evaluaciones Portal Transparencia | División de Presupuesto |  | Formulación e imputación | Depto. Administrativo-Financiero
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.1 Realizada la encuesta de clima de organización laboral (cada 2 años). | Encuesta de clima laboral | I.1.4.1.1 % de avance en la aplicación de la encuesta | 0% | 20% | Documento | Depto. de Recursos Humanos |  | 1. Elaborar el formulario de encuesta de acuerdo a los requerimientos del MAP 2. Aplicación de la encuesta al personal 3. Dar seguimiento a la evaluación 3. Establecer Plan de Mejora | Todas las areas funcionales
| I.1.4.2 Implementado y evaluado el Acuerdo de desempeño | Acuerdo de desempeño | I.1.4.2.1 Número de empleados comprometidos mediante acuerdo | 0 | 100% | Formulario, documento | Depto. de Recursos Humanos |  | 1 .Solicitud de Capacitación 2. Capacitación de los Encargados y Supervisores que tienen personal a su Cargo vía MAP. 3.Elaborar un Organigrama de organización de Evaluadores y Evaluados según Encargados de Departamentos ,Divisiones y Secciones con sus Subalternos 4.Levantamiento de las tareas Tipicas segun Perfiles en el manual de Cargo y las Tareas Tipicas realizadas seún funciones Reales en el POA 5. Elaboración de Plantillas de Evaluación de Desempeño 6.Enviar al MAP para verificación e Autorización 7. Recibir y hacer las correcciones de lugar si aplica y evaluar al Personal a cargo. 8. Recibir de todos los encargados las evaluaciones del personal de su cargo 9. Archivar en el expediente de cada uno. 10. Elaborar el informe de Evaluación de desempeño | Todas las areas funcionales | T-II 7: 50%
|  |  | I.1.4.2.2 Número de empleados evaluados | 0 | 100% | Formulario, documento | Depto. de Recursos Humanos |  |  | Todas las areas funcionales | T-IV 12: 100%
| I.1.4.3 Mejorada la gestion de los servicios comunitarios | programa servicio social comunitario | I.1.4.3.1 # de servicios gestionados satisfactoriamente del total presentado | 0 | 100% | Informes, fotos, reportes | Depto. de Recursos Humanos |  | 1-Recibir la solicitud 2-Aprobar la solicitud 3-Programacion de ejecucion 4-implementacion de la programacion 5-Elaborar informe | Todas las areas funcionales
| I.1.4.4 Elaborado plan de capacitación articulado con la evaluación del desempeño y competencias de los cargos | Elaboración de Plan de Capacitación | I.1.4.4.1 % de avance en la elaboración de las plantillas de capacitación | 0% | 100% | DTR-PRH-003/2021 | Depto. de Recursos Humanos |  | 1. Levantamiento de la necesidades de Capacitación. 2. Elaborar el Compararatorio de la Situación ideal y la Situación real. 3. Definición de Brechas. 4. Definiciones de Necesisdades de Capacitación segun el Perfil del Cargo por los Encargados Departamentales. 5.Elaboración del Formunlario de Necesidades de Capacitación 2019. 6. Enviar al INAP para para Fines procedimentales y Carga al SISMAP. 7. Enviar los Cuestionarios de Necesidades de Capacitación al CAGEPFI. 8. Remitir el Link a los Correos de los Departamentos ,divisiones y Secciones de la Institucion para que los Empleados soliciten las Capacitaciones Individuales. | Todas las areas funcionales | 1: 100%
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.5 Elaborado plan de capacitación articulado con la evaluación del desempeño y competencias de los cargos | gestión del desarrollo | I.1.4.5.1 % de informes de áreas con necesidad de capacitación | 80% | 90% | DTR-PRH-004/2021 | Depto. de Recursos Humanos |  | 1. Socialización de las Necesidades de Capacitación ,Promocion e Invitación a Postular Capacitaciones 2. Definir prioridades de Capacitacion según el Plan estrategico Institucional , Público metas, Objetivos generales y Metodologías 3. Selección de Instituciones e Intructores si es internos 4. Definición del Calendario ,Logistica y presupuesto 5. Elaborar plan de Capacitación anual 2019 6. Enviar a la MAE para su Verificación y Autorización 7. Remitir al INAP para fines de Lugar y carga al SISMAP. | Todas las areas funcionales | T-IV 12: 90%
| I.1.4.6 Implementada la norma de promoción basada en el desempeño (merito). | Gestión de las compensaciones y beneficios | I.1.4.6.1 % de empleados promovidos por merito | 0% | 10% | Informe de evaluación de desempeño, informe de promoción por merito | Depto. de Recursos Humanos |  | 1. Verificar los Expedientes va analizar si cumplen con los requisistos para dicho Proceso y se llena el formulario . 2.Se envia una comunicación al MAP con los expedientes .3.Precalificar los expedientes 4. Enviar al MAP los expedientes de los empleados precalificados 6.el Analista del Map verifica y califica a los expedientes que cumplen con los requisistos. 5.Recibir del MAP la comunicacion de los Calificados 6. Recibir del MAP la invitación da nuestros servidores calificados a recibir la Medalla al Merito el 25 de Enero.7. Convocar a nuestro Servidores y la Comisión de RR.HH . 8 Gestionar el Trasporte con la Sección de trasportación . Gestionar con la División de Comunicación para cubrir el evento .9 Acompañamiento de la Asistencia de nuestros Servidores . 10.Socialización de todo el Personal | Todas las areas funcionales
|  |  | I.1.4.6.2 % de cumplimiento de aplicación de esacala salarial | 10% | 40% | informe de cumplimiento | Depto. de Recursos Humanos |  |  | Todas las areas funcionales | T-IV 12: 40%
| I.1.4.7 Implementada la norma de compensación bienestar e incentivos del talento humano. | Implementación de Norma de Compensación | I.1.4.7.1 % de avance en la implementación de la norma | 0 | 10% | Informe de implementación | Depto. de Recursos Humanos |  |  | Todas las areas funcionales | T-IV 12: 10%
| I.1.4.8 Diseñado, elaborado e implementado el formulario de reporte de inconvenientes con las funciones | Formulario de reporte de inconveniente con la realización de las funciones | I.1.4.8.1 % de avance en el diseño, elaboración e implementación del formulario | 0% | 10% | Informe de elaboración | Depto. de Recursos Humanos |  | Elaborar procedimiento de diseño de formulario de reporte de inconvenientes | Todas las areas funcionales
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.9 Eficientizada la gestión administrativa de Recursos Humanos | Gestión de Recursos Humanos eficientizada | I.1.4.9.1 # concursos públicos realizados | 0 | 5 | Formulario DTR-PRH-002/2021 | Depto. de Recursos Humanos |  | 1.Analisis de la Necesidad de Creación de Cargos y Vacante segun las Necesidades de las Areas 2. Definición del Numero de plazas y las posibles fechas de ingresos . 3.Gestionar el Salario estimado segun la Escala Salarial Aprobada en el Departamento Administrativo y Finaciero. 4. Elaborar el Formulario 002 Creacción de Cargos y Vacantes | Depto. de Recursos Humanos
|  |  | I.1.4.9.2 % de avance en la elaboración de Resumen anual de las Nóminas | 0% | 100% | Formulario DTR-PRH-004/2021 | Depto. de Recursos Humanos |  | 1. Análisis de la nomina fija 2. analisis de la nomina personal contratados 3.Analisis de la Nomina militar 4.Análisis del Presupuesto de las Indemnizaciones 5. Analisis de la Proyección para Salarios de Navidad en el Presupuesto 2021. 6. LLenar el Formulario DTR-PRH-004 /Año 2021 y remitirlo a la MAE .7. Enviar al MAP a la Analista de Evaluación para su correción y Validadación en caso de Validación Carga al SISMAP | Division de Registro, Control y Nomina
|  |  | I.1.4.9.3 % de avance de actualización del Manual de Cargos | 0% | 100% | Documento actualizado aprobado por la MAE | Depto. de Recursos Humanos |  | 1.Revisión del Manual de Cargos 2.Convocatoria de Socialización de las Necesidades de modificación 3.Actualización del Manual de Cargos 4. Gestionar la Autorización de la MAE 5.Gestionar la Validación por el MAP 6.Socializar los Cambios con el Personal | Todas las areas funcionales
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.9 Eficientizada la gestión administrativa de Recursos Humanos | Gestión de Recursos Humanos eficientizada | I.1.4.9.4. % de avance en el cálculo y presentación del índice de rotación | 0% | 100% | Informe del índice presentado y cargado al SISMAP | Depto. de Recursos Humanos |  | 2.1 Se Calcula al Principio de cada mes los egresos + Ingresos /2*100 Obteniendo el Indice de Rotación por mes 2. A principio de cada año se calcula el Indice de Rotación Anual 3. Se envia al Dirección de Evualuacion en MAP para su verificación ,analisis y Carga al SISMAP | Depto. de Recursos Humanos
|  |  | I.1.4.9.5 % de avance de actualización y monitoreo del SASP | 0% | 100% | Informe de monitoreo | Depto. de Recursos Humanos |  | 1.Solicitar el Asceso al SASP a la Sección de Nómina 1. Digitar las Licencias ,permisos, Vacaciones corespondiente a las Nóminas 141 Personal Jornaleros ,111 Personal Fijo, 121 contratado y 137 Seguridad Militar de Embellecimiento . | Depto. de Recursos Humanos
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.9 Eficientizada la gestión administrativa de Recursos Humanos | Gestión de Recursos Humanos eficientizada | I.1.4.9.6 % de registro de control de asistencia ejecutado | 0% | 100% | Registro del reloj ponchador | Depto. de Recursos Humanos |  | 1. Registro de huellas Dactilares de los empleados 2.Codificación de los Empleados en el Sistema de Control 3.Se le asigna el Horario de Cumplimiento a cada Empleado. 4. Realizar el Informe Mensual para determinar el Indice de control de Control de Asistencias y Puntualidad 5. La Encargada del Departamento hace las medidas disciplinarias de lugar . 6. Cuando un empleado no se registra la huella ,se le hace un registro por una Codificación la cual se le asigna y al momento del empleado ponchar es supervisado por Recursos Humanos | Depto. de Recursos Humanos
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.9 Eficientizada la gestión administrativa de Recursos Humanos | Gestión de Recursos Humanos eficientizada | I.1.4.9.7 % de informaciones de los funcionarios presentadas y publicadas en el portal de transparencia y SISMAP | 0% | 100% | Informe de portal de transparencia y SISMAP | Depto. de Recursos Humanos |  | 1. Analisis con el Departamento de Planificación sobre los Servicios y Productos 2. Elaborar Formulario de los Servicios que ofrecemos en la Institución 3.Elaborar la Plantillas de Principales Funcionarios de la Institución 4. Coordinar con la División de Tecnologia de la Información y Comunicación la Validadción de nuestros servicios ,productos y enlaces en la Plataforma Institucional.5. Enviar a la Analista de Map los Fomulario de la Plantillas de Principales Funcionarios, Formularios de Nuestros Servicios ,los Enlaces para que sean Actualizado el Directorio del Observatorio Nacional y Cargados al SISMAP | Todas las areas funcionales
|  |  | I.1.4.9.8 % de avance en la Planificacion de Recursos Humanos | 0 | 1 | Minuta e informe de análisis de desarrollo poa 2021 | Depto. de Recursos Humanos |  | 1. Participar en socialización del poa 2. Determinar productos del área 3. Llenado de plantilla poa 2021 4. Remisión de plantilla a la División de Planificación y Desarrollo | Depto. Recursos Humanos
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.9 Eficientizada la gestión administrativa de Recursos Humanos | Gestión de Recursos Humanos eficientizada | I.1.4.9.9 % de avance en el diseño e implementación des SISTAP | 90% | 100% | Minutas, informe de implementación | Depto. de Recursos Humanos |  | 1. Convotoria a los integrantes del Comite para las Reuniones y Socializaciones del SISTAP.2. Elaborar las Minutas de las reuniones y socializaciones.3.Reunir las Evidencias de los avances del SISTAP en la Institucion .4.Enviar a la Analista del MAP a la Dirección de Relaciones Laborales 5. Digitar los Proyectos y Programas a Imprementarse en el SISTAP Institucional .6. Entregar a los demas miembros del Comité se debate o se Socializa ,si se aprueba entonces se elabora se envia a la Analista del MAP para su aprobación y carga al SISMAP. | Todas las areas funcionales
|  |  | I.1.4.9.10 Número de informe de rendición de cuentas de RRHH | 0 | 100% | Informe elaborado | Depto. de Recursos Humanos |  | 1 .Elaborar mensualmente las estadisticas de las Jubilaciones, Pensiones y Retiros y enviar a la OAI .E laborar la estadisticas de la Ejecucion de las metas deL Departamento de Recursos Humanos y enviarlas a Departamento Administrativo y Financiero y la División de Planificación y Desarrollo. 3. Elaborar las Memorias del Departamento de Recusos Humanos y Enviarlas Despacho del Director 3.1 Socialización en la Asambleas de las Estadisticas del Departamento de RR.HH. | Depto. de Recursos Humanos
ESTRATEGIA DERIVADA | RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | NO. | ACTIVIDADES | INVOLUCRADOS |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.9 Eficientizada la gestión administrativa de Recursos Humanos | Gestión de Recursos Humanos eficientizada | I.1.4.9.11 % del Personal seleccionado y reclutado basado en la evaluación de necesidad con relación al alcance de los objetivos y en perfiles y competencias | 0% | 100% | Contrato, Nombramientos | Depto. de Recursos Humanos |  | 1 .Análisis de Cargos Vacantes. 2. Identificacion el Listado de Elegible 3. Evualación 4. Convocatoria a entrevista 5. Entrevista 6. Prueba Psicológica 7. Elección e Inclusión | Todas las áreas funcionales
|  |  | I.1.4.9.12 Número de empleados nuevos carnetizados | 0 | 100% | Carpeta de Carnet y relación de empleados | Depto. de Recursos Humanos |  | 1.1 Al incluir un empleado se manda al Division de Comunicaciones para que estos Procedan a la toma de la Fotografia del Nuevo Empleado 1. 2. Se procede a Hacer un Relación de Empleado y se envia a la División de Tecnologia de la Información1. 3. Recibir el Carnet elaborado por la División de Tecnologia y Información .1.4. Entregar al Nuevo Empleado y dejar constancia de la entrega en el en la Relación de Empleado.1.5. Archivar en la Carpeta de Carnet y Duplicados 2.1 Duplicados,Cuando al Empleado se la daña el Carnet o se le pierde se procede a realizar en proceso de Carnetización de nuevo .2.2 Se hace constar en la Relación de Empleados y se Archiva en la Carpeta de de Carnet y Duplicados | Empleado de nuevo ingreso
|  |  | I.1.4.9.13 % de aplicación y cumplimento de la ley 87-01 y su reglamento de aplicación | 100% | 100% | Libramientos, Formularios FO-SC-002, F005, F006, Archivo txt, Certificación de cargos de la contraloría | Depto. de Recursos Humanos |  | aplicar la ley 87-01 de Seguridad Social y su reglamento de aplicación. | Todas las areas funcionales
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.9 Eficientizada la gestión administrativa de Recursos Humanos |  | I.1.4.9.14 % de aplicación y cumplimiento de la ley 41-08 | 100% | 100% | Informes, reportes, Código de Ética | Depto. de Recursos Humanos |  | aplicar la ley 41-08 de Funcion Publica y su reglamento de aplicación. | Todas las areas funcionales
|  | Gestion de Nómina | I.1.4.9.15 cantidad de libramientos de nóminas realizados | 0 | 100% | Registros, libramientos | División de Registro, Control y Nomina |  | 1. Solicitar el Analisis de insumos de entradas por Promociones y Ascensos . Actualizar en las Nominas Vigentes .2.Enviar a la Encargadas de Recursos Humanos para su Validación y Autorización de la MAE y el MAP 3.Enviar a Contraloría para su autorización 4. Actualizaciones Nominales | Depto. de Recursos Humanos
|  | Acompañamiento Guía Modelo CAF | I.1.4.9.16 % de avance en el seguimiento al MODELO CAF | 0% | 50% | 1. Informe 2.Selección 3. Formulario Priorización de Areas de Mejoras 4 .Formulario Analisis de la Mejora | Depto. de Recursos Humanos |  | 1.Análisis de La Situación de los Niveles de Calidad de la Institución con relación a Recursos Humanos en los Criterios (Liderazgo ,Estrategia y Planificación ,Personas, Aliansas y Recursos,Procesos Resultados orientados a Cuidadanos clientes, Resultados en las Personas, Resultados Claves del Rendimiento ). 2.Identificación y Selección de las Areas de Mejoras 3.Analisis , clasificación y priorización de las Areas de Mejoras 4. Socialización con la MAE y Comité de Calidad 5. Socialización con el equipo de Recursos Humanos y en Conjunto con el División de Planificación y Desarrollo para definir el Plan de Acción6. Elaborar el Plan de Mejora de Accion en Función de los Resultados de la Auto evaluación de las Areas de Mejoras priorizadas | Depto. de Recursos Humanos
| I.1.4.10 Fortalecido los acuerdo insterinstitucionales de la DIGECAC. | Programa de Pasantias de estudiantes universitarios | I.1.4.10.1 # de pasantías realizadas | 2 | 10 | Informes, certificados | Depto. de Recursos Humanos |  | 1.Recibir las Solicitudes de Pasantías 2.Análisis de la Disponibiliidad y si aplica según Naturaleza Institucional 3.Enviar persona y los Documentos al Departamento Correspondiente. Seguimiento y Acompañamiento de las tareas a realizar 5. Evaluacion de los Procesos y Actividades realizadas 6. Aprobación y Validación | Persona solicitante
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.10 Fortalecidos los acuerdo insterinstitucionales de la DIGECAC. | Programa Servicio Social Estudiantil 60 horas | I.1.4.10.2 Número de Centros Educativos Solicitante del SSEO-60 horas | 0 | 10 | Informes, certificados | Depto. de Recursos Humanos |  | 1.Recibir las Solicitudes autorizadas por el Director vía 2. Dar entrada a Solicitud enviada por los Centro Educativo y proceder a darles fechas 1.Organización del trabajo 2.Acto de Entrada y Asistencias 3.Distribución del Trabajo de Campo. 4.Trabajo de campo 5.Merienda 6.Trabajo de Campo 7.Corrección de Nombres y Elaborar los Certificados 8. Pasarlos de la firma de MADRH a la firma de la MAE 9. Entrega de los Certificados a Cada uno de los Estudiantes o al Representante del Centro Visitante. 10. Charla Ambiental 11. Despedidas 12. Entrega de Informe | Centros solicitantes
ESTRATEGIA DERIVADA | RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | NO. | ACTIVIDADES | INVOLUCRADOS |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.11 Fortalecida la salud del personal a través del desarrollo de programa de prevención | Programa de Prevencion de salud | I.1.4.11.1 # de empleados beneficiados con el programa por mes | 25% | 70% | Informes, reportes, | Depto. de Recursos Humanos |  | Solicitud del servicio | Todo el personal de la institución
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.12 Implementada la Ley de Escala salarial | Ley de Escala Salarial | I.1.4.12.1 % De cargos y salarios regulados mediante la ley | 25% | 50% | Documentos, comunicaciones | Depto. de Recursos Humanos |  | Aplicar Artículo 36-61 del Reglamento 523-09 de la Ley 41-08 | Todas las áreas funcionales
| I.1.4.13 Expedientes de personal bien administrado y custodiado. | Expedientes del personal | I.1.4.13.1 # de Expedientes | 50% | 100% | Informe, relacion de expendientes | Depto. de Recursos Humanos |  | Organizar expediente y archivar | Todas las áreas funcionales
I.1.4 Fortalecimiento de desarrollo del modelo de gestión del talento humano por competencias | I.1.4.14 Normalizada la desvinculación del personal. | Desvinculación normalizada | I.1.4.14.1 # de personal desvinculado | 0% | 100% | Informe, comunicación | Depto. de Recursos Humanos |  | Aplicar Artículo 126-133 del Reglamento 523-09 de la Ley 41-08 | Todas las áreas funcionales
| I.1.4.15 Gestionado el ingreso al Sistema de Carrera Administrativa del personal calificado | Ingreso al Sistema de Carrera Administrativa | I.1.4.15.1 # de empleado ingresado | 0 | 10% | Informe de ingreso | Depto. de Recursos Humanos |  | Aplicar Artículo 17-50 del Reglamento 251-15 de la Ley 41-08 | Todas las áreas funcionales
| I.1.4.16 Gestionada la creación de la Asociación de Servidores Públicos | Asociación de Servidores Públicos creada | I.1.4.16.1 % de avance en la creación | 1% | 25% | Informe de avance | Depto. de Recursos Humanos |  | Aplicar Artículo 69-88 del Reglamento 523-09 de la Ley 41-08 | Todas las áreas funcionales
ESTRATEGIA DERIVADA | RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | NO. | ACTIVIDADES | INVOLUCRADOS |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I.1.5 Gestión de procesos legales institucionales | I.1.5.1 Eficientizados los procesos jurídicos | Gestión de contratos | I.1.5.1.1 Numero de contratos realizados | 0% | 100% | Documento | División Jurídica |  | Analisis y redaccion de documento | División Jurídica
|  | Gestión de acuerdos y convenios | I.1.5.1.2 Numero de acuerdos formulados y establecidos | 0 | 100% | Documento | División Jurídica |  | Analisis y redaccion de documento | División Jurídica
|  | Asistencia Legal a las areas | I.1.5.1.3 Numero de asistencias legal realizadas | 0 | 100% | Documento | División Jurídica |  | Analisis y redaccion de documento | División Jurídica
|  | Revisión y actualización de las comisiones | I.1.5.1.4 Numero de revision y actualizacion a las comisiones realizadas | 0 | 100% | Documento | División Jurídica |  | Analisis y redaccion de documento | División Jurídica
|  | Divulgación de Leyes de interes general | I.1.5.1.5 Cantidad de leyes generales socializadas y divulgadas | 0 | 100% | Documento | División Jurídica |  | Analisis y redaccion de documento | División Jurídica
|  | Elaboracion y aprobacion de Resoluciones | I.1.5.1.6 # de resoluciones realizadas y aprobadas | 0 | 100% | Documento | División Jurídica |  | Analisis y redaccion de documento | División Jurídica
|  | Manual de Procedimientos juridicos | I.15.1.7 % de avance en fase | 0 | 50% | Documento | División Jurídica |  | Diseño, Elaboración e implementación | División Jurídica
|  | Capacitacion del personal del area jurídica | I.1.51.8 # de capacitaciones realizadas por el personal | 0 | 25% | Documento de informe | División Jurídica |  | Solicitud y seguimiento | División Jurídica
|  | Representación en procesos legales presentados vinculados a la institucion | I.1.5.1.9 # de casos presentados y resueltos | 0 | 10% | Informe | División Jurídica |  | Análisis y redaccion de documento | División Jurídica
|  | Observacia del cumplimiento de leyes, normas, y reglamentos en los procesos institucionales | I.1.5.1.10 # de informe de cumplimiento presentados | 0 | 10% | informe | División Jurídica |  | Analisis y redaccion de documento | División Jurídica
|  | informe d ejecucion de poa | I.1.5.1.11 # de informe de ejecucion elaborados | 0 | 50% | informe | División Jurídica |  | Analisis y redaccion de documento | División Jurídica
OBJETIVO ESTRATEGICO II
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS DE CONTROL,
QUE GARANTICEN LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS (CLIENTES).
ESTRATEGIA DERIVADA | RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | NO. | ACTIVIDADES | INVOLUCRADOS |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
II.1.1 Optimización de la imagen en los medios de divulgación externos. | II.1.1.1 Mejorada la imagen institucional en los murales. | imagen institucional | II.1.1.1.1 Numero de publicaciones presentadas | 0 | 100% | Informe, revista, fotos, videos | División de Comunicaciones |  | Realizar fotos de las actividades de la institución | Todas las areas funcionales
| II.1.1.2 Campaña de promoción institucional interna (charla, talleres). | Promocion institucional | II.1.1.2.1 Numero de charlas impartidas | 0 | 100% | Informe, minutas, videos, fotos | División de Comunicaciones |  | Minutas, reporte de las charlas | Todas las areas funcionales
| II.1.1.3 aumentado el numero de publicaciones en medio digitales | Publicaciones en medios digitales | II.1.1.3.1 # de publicaciones presentadas en medios por mes | 0 | 10% | Informes de publicaciones | División de Comunicaciones |  | Informe | Todas las areas funcionales
| II.1.1.4 Cobertura en operativos realizada | Cobertura de operativos para resaltar los trabajos institucionales | II.1.1.4.1 # de cobertura presentada por operativos realizados | 0 | 100% | informe, fotos | División de Comunicaciones |  | Realizar la cobertura de los diferentes operativos ejecutados en las areas verdes | Division de planificacion y Desarrollo y Division de Planificacion y Desarrollo
| II.1.1.5 Atendidas las visitas institucionales | Seguimiento a las visitas de personalidades | II.1.1.5.1 # de visitas registradas por mes | 0 | 100% | Informe de relacion de visitantes, fotos | División de Comunicaciones |  | Realizar acompañamiento y tomar fotografias | Ante despacho de Director y Division de Tecnologia de la Informacion y Comunicación
| II.1.1.6 Gestionada la capacitacion del personal de la División de Comunicaciones | Capacitacion del personal | II.1.1.6.1 # de capacitaciones gestionadas satisfactoriamente por personal | 0 | 2 | Certificado de participación | División de Comunicaciones |  | Análisis de necesidades de capacitacion del personal, Relacion de necesidad por personal, solicitud de capacitacion a RRHH, seguimiento a solicitud | Depto de Recursos Humanos
| II.1.1.7 Gestionada la adquisición de equipos de comunicación | Solicitud de adquisición de equipos de comunicación | II.1.1.7.1 Cantidad de equipos adquiridos | 0 | 5 | Facturas de compras, Hoja de asignacion de equipos | División de Comunicaciones |  | Solicitar la compra de los equipos | División de compras
| II.1.1.8 Elaborado y evaluado el Plan Operativo de la Division de Comunicaciones | Plan Operativo de Division de Comunicaciones | II.1.1.8.1 Documento elaborado, evaluado y entregado | 0 | 1 | Documento, Cláusula de compromiso de cumplimiento y evaluación | División de Comunicaciones |  | Análisis FODA, elaborar propuesta de Plan, | Division de planificacion y Desarrollo y Division de Planificacion y Desarrollo
ESTRATEGIA DERIVADA | RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | NO. | ACTIVIDADES | INVOLUCRADOS |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
II.1.2 Garantizar la transparencia, ética e integridad institucional. | II.1.2.1 Garantizado el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública | Informaciones demandadas | II.1.2.1.1 % de informaciones demandadas y entregadas | 0% | 100% | Informe estadístico | RAI |  | 1.Recibir las solicitudes 2.Dar respuesta | RAI y grupos de interes
|  | Socializacion de la transparencia institucional | II.1.2.1.2 % de empleados sensibilizados en materia de Ética y Transparencia | 0% | 100% | Minutas de reunión | RAI |  | Realizar reunión | RAI y personal de la DIGECAC
| II.1.2.2 Garantizada la valoración de 100% en el portal de transparencia. | Valoracion positiva del portal transparencia | II.1.2.2.1 Índice valoración mensual del portal transparencia | 0% | 100% | Encuesta de valoración, informe de resultados | RAI |  | Hacer encuesta | RAI
| II.1.2.3 Elaborado los informes de cumplimiento de los requerimientos de la DIGEIG | Informe de cumplimiento de requerimientos de la DIGEIG | II.1.2.3.1 # de informes elaborados y entregados | 0 | 4 | Informe, documento | RAI |  | Hacer informe | RAI | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| II.1.2.4 Garantizado el seguimiento al desempeño del Comité de Ética Institucional | Comité de Ética Institucional | II.1.2.4.1# de informes de ejecución presentados Trimestralmente | 0 | 4 | Informe, documento | coordinador Comité de Etica Institucional |  | Realizar informe de ejecución | RAI y personal de la DIGECAC | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
FORTALECIMIENTO OPERACIONAL Y PRODUCTIVO
OBJETIVO ESTRATEGICO III
MEJORAR LA EJECUCIÓN PRODUCTIVA Y OPERACIONAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES Y
PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN MINIMIZAR LOS RIESGOS Y MAXIMIZAR LOS RECURSOS.
ESTRATEGIA DERIVADA | RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | NO. | ACTIVIDADES | INVOLUCRADOS |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
III.1.1 Optimización de la capacidad productiva y operacional | III.1.1.1 Mejorada la producción. | Gestión de donaciones | III.1.1.1.1 # de solicitudes recibidas en el año | 240 | 260 | Reporte de solicitudes recibidas | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.- Recibir la solicitud aprobada por el Director 2.- Autorización del monto aprobado por parte del encargado de la división de producción 3.- Llamar al solicitante para comunicarle su aprobación 4.- Entrega de las plantas al solicitante. | Ciudadano solicitante
|  |  | III.1.1.1.2 # de solicitudes atendidas oportuna | 225 | 250 | Reporte de solicitudes atendidas oportuna | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.- Recibir la solicitud aprobada por el Director 2.- Autorizacion del monto aprobado por parte del encargado de la direccion 3.- Llamar al solicitante para comunicarle su aprobación 4.- Entrega de las plantas al solicitante. | Ciudadano solicitante
|  |  | III.1.1.1.3 índice de relación oferta demanda (O/D) | 0.8 | 1 | Reporte de medición verificado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1-Determinar la oferta 2. determinar la demanda 3.Hacer calculo de índice | Ciudadano solicitante
|  |  | III.1.1.1.4 índice de satisfacción del ciudadano | 0% | 80% | Reporte de medición a través de encuesta de satisfacción verificado |  |  | 1.Elaborar formulario de encuesta 2.Aplicar formulario de encuesta a cada solicitante de donación 3.tabular resultados | Ciudadano solicitante
|  | Gestión de Canterización y Producción de Plantas por especies | III.1.1.1.5 # de canteros oroganizados y distribuidos por especies de plantas | 0 | 50% | Reporte de distribución por canteros | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1. Determinar espacio 2.Preparación de espacio 3.Seleccionar especies 4.Hacer distribución | División de Producción y Distribución de Plantas
|  |  | III.1.1.1.6 % de códigos de especies verificados | 0 | 50% | Reporte de codificacion de especies | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Determinar código de especie 2. Asignar código en etiqueta plastificada 3.Registrar en inventario | División de Producción y Distribución de Plantas
|  |  | III.1.1.1.7 % de siembra de plantas por especies prioritarias | 0 | 100% | Reporte siembra | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.determinar cantidad de especies de plantas prioritarias 2.Determinar canteros a usar 3.Realizar siembra | División de Producción y Distribución de Plantas
|  |  | III.1.1.1.8 # de operativos de siembra interior realizados | 10 | 20 | Reporte de siembra, fotos, videos | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Hacer cronograma de realización 2.Ejecucion de acuerdo a cronograma | División de Producción y Distribución de Plantas
|  |  | III.1.1.1.9 # de operativos de siembra exterior realizados | 30 | 40 | Reporte de siembra, fotos, videos | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Hacer cronograma de realización 2.Ejecucion de acuerdo a cronograma | División de Producción y Distribución de Plantas
|  |  | III.1.1.1.10 Cantidad de plantas producidas sobre la cantidad de insumos utilizados (eficiencia productiva) | 0 | 4 | Reporte de eficiencia productiva realizado verificado y entregado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Realizar cálculo con datos realizados 2.Elaborar informe 3.Presentar informe | División de Planificación y Desarrollo
|  |  | III.1.1.1.11 % de avance en las creacion de vivero III | 0 | 100% | informe de creación | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Determinar área de creación 2.Preparación del área | División de Producción y Distribución de Plantas
|  |  | III.1.1.1.12 # de procedimientos del proceso de producción de plantas descritos verificados (manual de procedimientos del área) | 0 | 10 | Informe de elaboración de procedimientos escritos verificados | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Seleccionar procedimiento 2.Hacer levantamiento de la manera en que se realiza 3.Establecer los involucrados en el procedimiento 4.Realizar la descripción | División de Producción y Distribución de Plantas
|  | Gestión de Inventario | III.1.1.1.13 # de reporte de inventario emitidos oportuna | 12 | 12 | Documento elaborado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Crear archivo 2.Dar mantenimiento al archivo 3.Imprimir reporte 4.Presentar informe | División de Producción y Distribución de Plantas
|  |  | III.1.1.1.14 # de reporte de inventario por cantero por especie emitidos | 0 | 12 | Documento elaborado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Crear archivo 2.Dar mantenimiento al archivo 3.Imprimir reporte 4.Presentar informe | División de Producción y Distribución de Plantas
|  | Gestion del Desarrollo del Personal de Producción | III.1.1.1.15 # de capacitaciones gestionadas satisfactoriamente | 0 | 50% del total de las necesidades | Documento elaborado, certificados de participación, fotos, videos | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Hacer levantamiento de necesidad de capacitación 2.Elaborar solicitud 3.Enviar solicitud de necesidad de capacitación a Recursos Humanos 4.Dar seguimiento a lo solicitado 5.Realizar Informe de Capacitaciónes realizadas por el personal del área. | División de Producción y Distribución de Plantas
|  |  | III.1.1.1.16 % de avance en la elaboración del plan de motivación para el personal de producción | 0 | 50% | Documento elaborado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Diseño 2.Elaboración 3.Implementación | División de Producción y Distribución de Plantas
|  | Planificacion Estratégica u Operativa del área de Producción | III.1.1.1.17 % de avance en la elaboración de poa | 100% | 100% | Documento elaborado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Diseño 2.Elaboración 3.Implementación | División de Producción y Distribución de Plantas y División de Planificación y Desarrollo
|  |  | III.1.1.1.18 # de informes de ejecución mensual realizados y entregados | 0 | 12 | Documento elaborado y entregado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Elaboración 2. Entrega | División de Producción y Distribución de Plantas y División de Planificación y Desarrollo
|  |  | III.1.1.1.19 # de informes de ejecución trimestral realizados y entregados | 0 | 4 | Documento elaborado y entregado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Elaboración 2. Entrega | División de Producción y Distribución de Plantas y División de Planificación y Desarrollo
|  |  | III.1.1.1.20 % metas establecidas por procesos del área | 0 | 50% | Documento elaborado y entregado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Elaboración 2. Entrega | División de Producción y Distribución de Plantas, Depto Recursos Humanos, División de Planificación y Desarrollo
|  | Readecuación y equipamiento de espaco físico-oficinas | III.1.1.1.21 # de oficinas Habilitadas y asignadas | 0 | 1 | Informe de asignación de espacios | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Gestión de la solicitud 2.informe de entrega y asignación | División de Producción y Distribución de Plantas, Depto. Recursos Humanos
|  | Control de material gastable, herramienta e insumos en la producción | III.1.1.1.22 # de reportes de entrega realizados | 0 | 12 | Documento elaborado y entregado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Elaboración 2. Entrega | División de Producción y Distribución de Plantas
|  |  | III.1.1.1.23 # de informe de monitoreo realizados | 0 | 12 | Documento elaborado y entregado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Elaboración 2. Entrega | División de Producción y Distribución de Plantas
|  |  | III.1.1.1.24 # de informe de evaluación emitidos y entregados | 0% | 12% | Documento elaborado y entregado | División de Producción y Distribución de Plantas |  | 1.Elaboración 2. Entrega | División de Producción y Distribución de Plantas
ESTRATEGIA DERIVADA | RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | NO. | ACTIVIDADES | INVOLUCRADOS |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
III.1.1 Optimización de la capacidad productiva y operacional | III.1.1.2 Mejorada la capacidad operativa. | Capacidad de respuesta | III.1.1.2.1 %de mejora en la capacidad de respuesta operativa | 10% | 20% | Informe de Brigadas presentados, Estadisticas | Mantenimiento de las áreas verdes y Embellecimiento de áreas verdes |  | 1-Gestión de solicitudes recibidas 2-Gestión de solicitudes atendidas 3-Progración de intervenciones anual 4-Definición de áreas prioritarias a intervenir 5-Programación de operativos 6-Valoración del ciudadanos de la calidad de la prestación del Servicio 7-Evaluación de la programación | Mantenimiento de las áreas verdes y Embellecimiento de áreas verdes
|  | Mejora de procesos | III.1.1.2.2 % de mejora de los procesos operativos | 5% | 50% | Plan de mejora elaborado a nivel de borrador | Mantenimiento de las áreas verdes y Embellecimiento de áreas verdes |  | 1-Analisis FODA del proceso de mantenimiento de áreas verdes 2-Plan de mejora de proceso | Departamento técnico
|  |  | III.1.1.2.3 % de avance en la elaboracion del plan de mitigacion de riesgo operativo | 0% | 50% | Plan de mitigación de riesgos operativos presentado a nivel de borrador | Mantenimiento de las áreas verdes y Embellecimiento de áreas verdes |  | 1-Elaboración matriz de riesgo operativo 2-Formulación de plan de riesgo operativo a nivel de borrador
|  | Operativos realizados | III.1.1.2.4 Número de operativos realizados | 54 | 60 | Informe de realización de operativos | Departamento técnico |  | Poda alta, poda baja, corte de arboles, barrida y recogida de escombros, siembras de plantas ornamentales. | Departamento técnico
|  | Areas verdes de Carreteras y Avenidas de Circunvación intervenidas | III.1.1.2.5 Cantidad de kms lineales de áreas verdes trabajados | 1900KM | 2,000KM | Informe de Brigadas presentados, Estadisticas | División de Mantenimiento de Áreas Verdes |  | Poda alta, poda baja, corte de arboles, barrida y recogida de escombros, siembras de plantas ornamentales. | Departamento técnico | T-I 3: 425 km; T-II 6: 550 km; T-III 9: 575 km; T-IV 12: 450 km
|  | Areas verdes de Plazas, Monumentos, Parques e Instituciones intervenidas | III.1.1..2.6 Cantidad de M2 de áreas verdes de trabajados | 1,142,819M2 | 1,200,000M2 | Informe de Brigadas presentados, Estadísticas | División de Mantenimiento de Areas Verdes |  | Poda alta, poda baja, corte de arboles, barrida y recogida de escombros, siembras de plantas ornamentales. | Departamento técnico | T-I 3: 300000; T-II 6: 300000; T-III 9: 300000; T-IV 12: 300000
ESTRATEGIA DERIVADA | RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | NO. | ACTIVIDADES | INVOLUCRADOS |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
III.1.1 Optimización de la capacidad productiva y operacional | III.1.1.2 Mejorada la capacidad operativa. | Intervenciones realizadas en areas verdes | III.1.1.2.7 Número de intervenciones realizadas en áreas verdes | 1000 | 1200 | Informe de Brigadas presentados, Estadisticas | División de Mantenimiento de Áreas Verdes |  | Poda alta, poda baja, corte de arboles, barrida y recogida de escombros, siembras de plantas ornamentales. | División de Mantenimiento de Areas Verdes | T-I 3: 300; T-II 6: 300; T-III 9: 300; T-IV 12: 300
|  | Areas verdes intervenidas | III.1.1.2.8 Número de area verdes intervenidas al año | 175 | 200 | Informe de Brigadas presentados, Estadisticas | División de Mantenimiento de Áreas Verdes |  | Poda alta, poda baja, corte de arboles, barrida y recogida de escombros, siembras de plantas ornamentales. | División de Mantenimiento de Areas Verdes | T-I 3: 50; T-II 6: 50; T-III 9: 50; T-IV 12: 50
|  | Uso eficiente de Combustible, herramientas y material gastable | III.1.1.2.9 Cantidad insumos y herramientas usados en los trabajos /cantidad de insumos y herramientas programadas | 0% | 85% | Informe de comsumo de combustible y de herramientas | División de Mantenimiento de Áreas Verdes |  | Registro diario de despacho de combustibles y herramientas a las brigadas | División de Mantenimiento de Areas Verdes, Seccion de Almacen y Seccion de Transportacion
|  | Capacitacion según necesidad del personal del area | III.1.1.2.10% de empleados capacitados según necesidad | 0% | 10% | Certificado de Capacitación | División de Mantenimiento de Áreas Verdes |  | Evaluacion y analisis de necesidad de capacitacion Relacion de capacitaciones por empleados Solicitar la capacitacion al Departamento de RRHH Seguimiento a la solicitud | Departamento de Recursos Humanos
|  | Encuesta de satisfacción de expectativas del ciudadano/cliente | III.1.1.2.11 % de ciudadanos con expectativas satisfecha | 0% | 50% | Formulario de encuesta, informe de resultados | División de Mantenimiento de Áreas Verdes |  | 1-Elaborar formulario 2-Realizar encuesta 3-Realizar medición 4-Presentar resultado 5-Formular plan de mejora | División de Mantenimiento de Áreas Verdes | T-II 6: 25%; T-IV 12: 50%
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO