## Hoja1
|  | PERÍODO | 2022
|  | CAPITULO | 211 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
|  | SUBCAPITULO | 1 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
|  | UNIDAD EJECUTORA | 2 | DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN
|  | CODIGO PRODUCTO | 5941
|  | PRODUCTO |  | CIUDADANOS RECIBEN ÁREAS VERDES EMBELLECIDAS Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN VISUAL Y SÓLIDA
|  | PRESUPUESTO FORMULADO AL 2022 |  | RD$373,839,875.00
RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTO INTERMEDIO | INDICADOR | LINEA BASE | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE | INVOLUCRADOS | NO. ACTIVIDADES |  | C | R | O | N | O | G | R | A | M | A |  | RECURSOS ECONÓMICOS | RIESGOS
[10 empty] | T-I |  | T-II |  |  |  | T-III |  |  | T-IV
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I.1.1.1 incrementado el potencial del desarrollo de la gestión integral del área de recursos humanos.(1) | Seguimiento SISMAP | % de valoración obtenida en el Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP) en los sub indicadores (02,03,04.3,06,07,08,09). (1) | 78.8% | 80% | Screenshop del sistema, informe, documentos | Depto. Recursos Humanos | Depto. Planificación y Desarrollo | 1-Revisar plataforma sistema 2-Ver fecha vencimiento indicadores 3-Priorizar acciones de acuerdo a vencimiento 4-Reunir evidencias de actualizaciones de subindicadores 5-Enviar correo a analista MAP con evidencias de actulización de indicadores 6-Socializar evaluación al corte con involucrados 7-Elaborar informe de socialización de resultados por subindicadores. | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | La ejecución de los productos transversales es logrado con el presupuesto de la actividad 0001 asignado de RD$230,495,074.00 | Compromiso de la MAE con el cumplimiento y respecto a las leyes y normas establecidas
| Gestión de procesos de Nómina | % procesos de nómina realizados oportuna y eficientemente.(2) | 100% | 100% | Libramientos, reportes SASP, informes, documentos. | División de Nómina | Depto. Administrativo-Financiero | Todas las propias del proceso de elaboración de Nómina | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | La no observancia de las leyes y normas establecidas en la materia
| Programa SSEO-60 Horas | No. de SSE-60 horas brindados oportunamente.(3) | 100% | 100% | Documentos, plantillas. | Depto. Recursos Humanos | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las propias del programa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | La ocurrencia de estado de emergencia por pandemia
| Programa de Pasantías | No. de pasantías gestionadas satisfactoriamente.(4) | 100% | 100% | Documentos, plantillas. | Depto. Recursos Humanos | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las propias del programa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | La ocurrencia de estado de emergencia por pandemia
| Programa de Servicio Comunitario | No. de servicios comunitarios gestionados satisfactoriamente.(5) | 100% | 100% | Documentos, plantillas. | Depto. Recursos Humanos | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las propias del programa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | La ocurrencia de estado de emergencia por pandemia
| Programa de Prevención de Salud de los Empleados | No. de pacientes atendidos satisfactoriamente en materia de prevención y salud. (6) | 100% | 100% | Documentos, plantillas. | Unidad Médica | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las propias del programa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | La ocurrencia de estado de emergencia por pandemia
| Evaluación Ejecución POA Recursos Humanos | No. de informes de presentación de mediciones del POA del área de recursos humanos.(7) | 4 | 4 | Documentos, plantillas. | Depto. Recursos Humanos | Depto. Planificación y Desarrollo | 1-Revisar evidencias de ejecución de indicadores plantilla poa 2022 2-tabular datos 3-consolidar mediciones de resultados por indicadores 4-Elaborar informe de resultados ejecución 5-Entregar informe de ejecución en fisico y digital al Depto. Planificación 6-Guardar copia fisica recibida del informe | [13 empty] | La no observancia de las leyes y normas establecidas en la materia | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| Manual de Procedimiento | % de avance en el diseño elaboración e implementación del manual de procedimiento de recursos humanos. (8) | 0% | 50% | Informe, documento, reporte, plantilla. | Depto. Recursos Humanos | Depto. Recursos Humanos | 1-Levantamiento de proceso 2-Elaborar mapa de procesos 3-Determinar procedimiento dentro de los procesos 4-Elaborar ficha de procedimientos identificados 5-Hacer SIPOC de procesos 6-Elaborar Diagrama de flujo de proceso 7-Elaborar matriz de riesgos identificados en procesos 8-Elaborar diseño de plantillas, formularios, formatos de reporte e informe 9-Ealaborar cuadro de mediciones de entregables de los procesos 10-Consolidar documento 11-Presentar documento al área de Planificación para fines de validación y corrección 12-Socializar a lo interno del área el manual. | T-II 6: 25%; T-IV 12: 50% |  | Falta de seguimiento a lo programado.
| Seguimiento POA de áreas | % de áreas que ejecutan poa conforme a lo establecido en la plantilla operativa.(9) | 60% | 70% | Informe, documento, plantillas, reportes. | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Establecer fecha de solicitud de entrega informe a las áreas 2-Recibir informes en el tiempo establecido 3-Revisar evidencias suministradas 4-Evaluar la ejecución de metas de produtos de las áreas 5-Elaborar informe de resultados por productos e indicadores de áreas 6-Presentar Inorme a MAE, Portal de Transparencia 7-Publicar resultados mediciones en mural institucional 9-Socializar resultados con áreas con resultados por debajo del 80%. 10-Hacer ajuste en plantilla de ser necesario. | T-I 3: 62%; T-II 6: 65%; T-III 9: 67%; T-IV 12: 70% | La ejecución de los productos transversales es logrado con el presupuesto de la actividad 0001 asignado de RD$230,495,074.00 | Falta de seguimiento a lo programado, falta de recursos económicos falta de competencias profesionales
I.1.2.1 eficientizados los procesos planificación estratégica de las áreas conforme a la ley 498-06. (2) | Seguimiento IGP | No. de informe de seguimiento al indicador IGP.(10) | 4 | 4 | Screenshop del sistema, informe SIGEF. |  | División de Presupuesto | 1-Realizar registro de informaciones requeridas de forma oportuna en el SIGEF de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normativa de la DIGEPRES | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| Seguimiento a NOBACI | No. de acompañamiento realizado al comité NOBACI.(11) | 0 | 4 | Informe, documento, plantillas, reportes. |  | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Realizar registro de informaciones requeridas de forma oportuna en la plataforma de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normativa de la OGTIC | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| Seguimiento Comité de Calidad | No. acompañamiento realizado al comité de calidad.(12) | 5 | 10 | Informe, documento, plantillas, reporte, minutas |  | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Programar reuniones de seguimiento a plan de mejora de comité 2-Evaluar avances del plan 3-Hacer ajustes de ser necesario 4-Elaborar informe de seguimiento 5-Entregar informe al area de Planificación y Desarrollo | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| Socialización Marco Estratégico Institucional | No. socializaciones del marco estratégico institucional presentadas.(13) | 1 | 2 | Informe, documento, plantillas, reporte. |  | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Elaborar comunicación sobre actividad de socialización 2-Reservar auditorio 3-Elaborar programa de socialización 4-Desarrollar agenda programa 5-Levantar informe de socialización | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: 1; T-II 7
| Manual de Procedimiento Planificación | % de ejecución de fase del diseño, elaboración e implementación del manual de procedimiento del área.(14) | 0% | 50% | Informe, documento, plantillas, reporte. |  | Depto. Planificación y Desarrollo | 1-Levantamiento de proceso 2-Elaborar mapa de procesos 3-Determinar procedimiento dentro de los procesos 4-Elaborar ficha de procedimientos identificados 5-Hacer SIPOC de procesos 6-Elaborar Diagrama de flujo de proceso 7-Elaborar matriz de riesgos identificados en procesos 8-Elaborar diseño de plantillas, formularios, formatos de reporte e informe 9-Ealaborar cuadro de mediciones de entregables de los procesos 10-Consolidar documento 11-Presentar documento al área de Planificación para fines de validación y corrección 12-Socializar a lo interno del área el manual. | T-II 6: 25%; T-IV 12: 50% |  | Falta de seguimiento a lo programado
| Memoria Institucional | No. de memoria institucional presentados oportunos.(15) | 1 | 2 | documentos |  | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Recibir mandato de elaboración del Ministerio de Presidencia 2- Elaborar solicitud de recopilación a las áreas con anexo indicativ de contenido por área (7 áreas) 3-Recibir informaciones en tiempo establecido 4-Revisa las informaciones 5-Unificar el contenido de acuerdo a los lineamientos de elaboración del documento 6-Verificar dato a nivel de estadistica; deben coincidir 7-Enviar a comunicación para dar formato y diagramación 8-Realizar ultima revisión 9-Subir resumen ejecutivo y memoria al Sistema de Administración de Memoria Institucional (SAMI). 10-Realizar los ajustes hechos por presidencia 11-Hacer impresión definitiva del documento 12-MAE o persona designa por el entrega a presidencia documento en formato digital y físico. | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado
| Seguimiento de las Metas Presidenciales | No. de informe de seguimiento de meta presidenciales presentados.(16) | 0 | 4 | documentos |  | OAI, División de Compras, División de Presupuesto, División de Tecnología, Depto. de Recursos Humanos, Depto. Administrativo-Financiero | 1-Solicitar informaciones a las áreas involucradas en las metas presidenciales 2-Evaluar las ponderaciones obtenidas por los indicadores 3-Hacer ajustes en los casos que sean necesarios 5-Socializar resultados con involucrados 6-Elaborar informe 7-Enviar informe a la MAE y áreas involucradas | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| Estadística Institucional | No. de informes estadísticos presentados.(17) | 4 | 4 | documentos |  | Depto. Técnico Operativo | 1-Recibir informe mensual de las áreas tecnico-operativas 2-Revisar informes 3-tabular datos en informe estadistico 4-revisar informe 5-enviar informe a OAI | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
| Acompañamiento de áreas | No. de acompañamiento a las áreas realizados.(18) | 10 | 20 | documentos |  | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Establecer calendario con fechas de acompañamiento a las áreas funcionales 2-Distribuir calendario por area 3-Revisar plantilla operativa o de procedimiento del área 4-Responder inquietudes presentes en torno a los datos que deben contener las plantilla y su forma de presentarlos 5-Llenar minuta de acompañamiento 6-fijar fecha de seguimiento a acciones de respuesta a inquietudes. | T-I 3: 5; T-II 6: 5; T-III 9: 5; T-IV 12: 5 |  | Falta de seguimiento a lo programado
| Plan Operativo Institucional | No. de poa consolidado presentado oportuno.(19) | 1 | 1 | documentos |  | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Solicitar plantillas poas a las áreas funcionales 2-Revisar coincidencia de productos intermedios con funciones de las áreas (hacer coincidir) 3-llenar plantilla operativa de plan 4-Enviar la plantilla a revisión y autorización 5-Enviar plantilla a OAI | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-III 10
| Informe de Impacto de Políticas y Planes | No. de informe sobre impacto de políticas y planes institucionales presentados.(20) | 0 | 2 | documentos |  | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Evaluar impacto 2-Elaborar informe 3-presentar informe 4-Socializar resultados | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-II 6; T-IV 12
| Estudios de Caso u Opinión | No. de estudios de opinión sobre problemas estructurales, operativos, funcionales presentados.(21) | 5 | 6 | documentos |  | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Seleccionar el caso en base a un planteamiento de un problema o cuestionamientos 2-Recopilar los datos 3-Redacta un resumen 4-Presentar a las area objeto de estudio 5-Mostrar los desafios 6 Mostrar las soluciones 7-Socializar los resultados | T-II 4: 2; T-III 8: 2; T-IV 12: 2 |  | Falta de seguimiento a lo programado
| Implementación Cultura de Calidad | No. de acciones de implementación de cultura de calidad en los procesos presentadas.(22) | 0 | 15 | documentos |  | Todas laa áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Priorizar acciones de mejoras 2-programar reuniones o comité de calidad 3-Fomentar el aprendizaje basado en procesos y sistemas 4-Programar visitas de acompañamiento o seguimiento a los procesos 5-Reforzar el aprendizaje del personal involucrado en los procesos 6-Celebrar los logros alcanzados 7-Socializar el sistema de calidad creando la semana de la calidad en la institución 8-Realizar auditorias internas de calidad. | T-II 4: 5; T-III 8: 5; T-IV 12: 5 |  | Falta de seguimiento a lo programado
| Seguimiento a Indicadores SISMAP vinculados al área | No. de informes de seguimiento a indicadores del SISMAP realizados oportuno.(23) | 4 | 4 | documentos |  | Depto. Recursos Humanos | 1-Revisar plataforma sistema 2-Ver fecha vencimiento indicadores 3-Priorizar acciones de acuerdo a vencimiento 4-Reunir evidencias de actualizaciones de subindicadores 5-Enviar correo a analista MAP con evidencias de actulización de indicadores 6-Socializar evaluación al corte con involucrados 7-Elaborar informe de socialización de resultados por subindicadores. | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
.1.3.1 procedimientos administrativos financieros eficientizados conforme a las normas. (3) | Gestión de procesos de Compras. | % de procesos de compras realizados oportunos.(24) | 60% | 100% | documentos | División de Compras | Todas lasáreas funcionales de la DIGECAC | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Presupuesto asociado a cumplimiento de producto del área RD$74,338,135.00 | Falta de seguimiento a lo programado no disponibilidad de cuota presupuestaria
| Gestión de procesos de Contabilidad. | % de procesos de contabilidad realizados oportunos(25) | 65% | 100% | documentos | División de Contabilidad | Depto. Administrativo-Financiero, Division Jurídica, OAI, | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Falta de seguimiento a lo programado
| Gestión de procesos de Presupuesto. | % de procesos de presupuesto realizado oportunos.(26) | 90% | 100% | documentos | División de Presupuesto | Depto. Administrativo-Financiero, Depto. Recursos Humanos | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Falta de seguimiento a lo programado
| Gestión de procesos de Servicios Generales. | % de procesos de servicios generales realizados oportunos.(27) | 75% | 100% | documentos | División de Servicios Generales | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Falta de seguimiento a lo programado, falta de recursos económicos
| Gestión de procesos de Transportación. | % de procesos de transportación realizados oportunos.(28) | 80% | 100% | documentos | Sección de Transportación | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Falta de seguimiento a lo programado, falta de recursos económicos
| Gestión de procesos de Álmacen. | % de procesos de almacén realizados oportunos.(29) | 70% | 100% | documentos | Sección de Almacén | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Falta de seguimiento a lo programado, falta de recursos económicos
| Gestión de procesos de Correspondencia. | % de procesos de archivo y correspondencia realizados oportunos.(30) | 90% | 100% | documentos | Sección de Correspondencia | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Falta de seguimiento a lo programado
I.1.4.1 implementada una gestión de innovación y desarrollo en tecnología de la información y comunicación.(4) | Seguimiento SISTICGE. | Índice de evaluación del SISTICGE.(31) | 69% | 100% | Documentos, reporte del sistema, screenshop | División de Tecnología | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Monitoreo trimestral de la evaluación del sistema 2-Tomar acciones de mejoras en los casos que apliquen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La ejecución de los productos de esta área es lograda con el presupuesto asignado de RD$2,870,000.00 | Falta de seguimiento a lo programado, falta de recursos económicos
| Seguimiento Poa de área | No. de informes de presentación de mediciones del POA del área de tecnología. (32) | 2 | 4 | documentos |  | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Dar implementacion a lo programado en la plantilla poa 2-Medir cumplimiento de metas mensualmente 3-Establecer ajustes de metas de ser necesario 4-Hacer informe de ejecucion mensual del poa 5-Presentar informe al área de planificación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Falta de seguimiento a lo programado
I.1.5.1 garantizada la seguridad institucional. (5) | Gestión de procesos de Seguridad. | No. de procesos de en materia de seguridad institucional gestionados satisfactoriamente. (33) | 50% | 100% | Documentos, reportes, informes | Sección de Seguridad | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La ejecución de los productos asociados a esta área tienen presupuesto asignado de RD$50,000.00 | Falta de seguimiento a lo programado
I.1.6.1 garantizado el cumplimiento de la ley 200-04.(6) | Seguimiento Portal transparencia | % de índice de valoración del portal de transparencia obtenido sobre 80%.(34) | 70% | 80% | Documentos, reportes, informes | OAI | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Presentar informaciones de forma oportuna en el portal de acuerdo a los requerimientos de laDIGEIG 2-Monitorear la evaluaciones alcanzadas mensualmente en el portal 3-Tomar acciones de mejoras en caso de ser necesario 4-presentar informe de evaluacion mensual al area de planificación | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | La ejecución de los productos transversales es logrado con el presupuesto de la actividad 0001 asignado de RD$230,495,074.00 | Falta de seguimiento a lo programado
| Seguimiento al Comité de Ética Pública | No. de informes de seguimiento al CEP.(35) | 1 | 4 | Documentos, reportes, informes |  | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Solicitar al comité el plan de trabajo 2-Verificar el cumplimiento de las acciones programadas en el plan 3-Hacer informe sobre ejecucion de plan 4-Presentar informe al área de Planificación y Desarrollo | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
I.1.7.1 garantizado el cumplimiento en materia jurídica apegado a la base legal institucional.(7) | Gestión de procesos Jurídicos. | No. de procesos de en materia de jurídica gestionados satisfactoriamente. (36) | 70% | 100% | Documentos, reportes, informes | División Jurídica | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La ejecución de los productos asociados a esta área tienen presupuesto asignado de RD$600,000.00 | Falta de seguimiento a lo programado
I.1.8.1 garantizada la implementación de una cultura de comunicación eficaz.(8) | Desarrollo de cultura de comunicación eficiente. | No. de procesos de en materia de comunicación gestionados satisfactoriamente. (37) | 0 | 100% | Documentos, reportes, informes | Depto. de Comunicaciones | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | Todas las actividades propias de los procesos de comunicación involucrados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La ejecución de los productos de esta área tienen presupuesto asociado de RD$4,975,000.00 | Falta de seguimiento a lo programado
I.2.1.1 identificados socios claves. (9) | Alianzas estratégicas con socios claves | No. socios claves identificados oportunamente.(38) | 0 | 5 | Documentos, reportes, informes | Depto. de Comunicaciones | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Realizar análisis de alianzas estratégicas 2-Realizar análisis de alianzas con competidores si los hay 3-Realizar análisis con proveedores claves | T-II 5: 2; T-III 10: 3 |  | Falta de seguimiento a lo programado
I.2.1.2 incrementado el impacto del funcionamiento y resultados institucionales.(10) | Impacto de resultados institucionales. | Índice de impacto de los resultados institucionales obtenidos en metas presidenciales.(39) | 0 | 70% | Documentos, reportes, informes | Depto. de Comunicaciones | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Análisis de resultados de evaluación de metas presidenciales 2-Hacer plan de mejora de resultados 3-Implementar acciones de mejora 4-evaluar acciones 5-Medir impacto de resultados. | T-II 6: 70%; T-IV 12: 70% |  | Falta de seguimiento a lo programado
I.2.2.1 garantizado el compromiso de la institución con el mejoramiento socio-ambiental de la población.(11) | Plan accion de mejora socioambiental. | No. de acciones de mejoras en materia socio-ambiental establecidas.(40) | 0 | 3 | Documentos, reportes, informes | Depto. de Comunicaciones | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Realizar programación de ejecución de acciones de mejoras socio-ambiental 2-Evaluar la implementación 3-socializar resultados 4-Realizar plan de mejora correspondiente | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-II 4; T-III 8; T-IV 12
I.2.2.2 percepción de la población en materia de desarrollo socio-medioambiental.(12) | Valoración de percepción en materia de desarrollo socio-medioambiental. | Índice de encuesta realizada en materia de desarrollo socio medioambiental realizada.(41) | 0% | 65% | Documentos, reportes, informes | Depto. de Comunicaciones | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Realizar encuesta en medios electrónicos y plataforma 2-Ponderar resultados 3-Realizar plan de acción de mejora en base a resultados obtenidos | T-III 9: 65% |  | Falta de seguimiento a lo programado
I.3.2.1 incrementada y mantenida la imagen en las diferentes redes sociales y plataforma de digitales. (13) | Publicaciones en medios digitales y plataformas. | No de publicaciones realizadas en medios y plataformas digitales.(42) | 250 | 260 | Documentos, reportes, informes | Depto. de Comunicaciones | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Definir acciones sobre mejora de imagen 2-Concretar acciones con miras a ser publicadas 3-Elaborar listado de publicaciones a desarrollar para ser ejecutada 4-Realizar cronograma de publicaciones 5-Evaluación ejecución | T-I 3: 65; T-II 6: 65; T-III 9: 65; T-IV 12: 65 |  | Falta de seguimiento a lo programado
I.3.2.2 mantenida la presencia de la imagen de la institución en los medios electrónicos.(14) | Presentaciones en medios electrónicos. | No. de presentaciones en medios electrónicos presentados.(43) | 5 | 5 | Documentos, reportes, informes | Depto. de Comunicaciones | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | Coordinar entrevista en medio electrónico a la MAE | T-I 3: 2; T-II 6: 1; T-III 8: 1; T-III 10: 1 |  | Falta de seguimiento a lo programado
I.3.3.1 garantizado el cumplimiento del principio de rendición de cuentas. (15) | Gestión de principio de rendición de cuentas | No. informes de rendición de cuentas presentados.(44) | 1 | 4 | Documentos, reportes, informes | Depto. de Comunicaciones | Todas las áreas funcionales de la DIGECAC | 1-Solicitar informe de rendición de cuentas a los encargados de áreas funcionales 2-Consolidar información en informe 3-Presentar informe a MAE 4-Socializar resultados de informe | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
II.1.1.1 mejorados los procedimientos de las áreas. (16) | Manual de procedimiento de áreas sustantivas | No. de acciones de mejoras implementado sobre los procedimientos establecidos de las áreas. (45) | 0 | 5 | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | 1-Levantamiento de proceso 2-Elaborar mapa de procesos 3-Determinar procedimiento dentro de los procesos 4-Elaborar ficha de procedimientos identificados 5-Hacer SIPOC de procesos 6-Elaborar Diagrama de flujo de proceso 7-Elaborar matriz de riesgos identificados en procesos 8-Elaborar diseño de plantillas, formularios, formatos de reporte e informe 9-Ealaborar cuadro de mediciones de entregables de los procesos 10-Consolidar documento 11-Presentar documento al área de Planificación para fines de validación y corrección 12-Socializar a lo interno del área el manual. | T-I 3: 1; T-II 7: 2; T-III 9: 1; T-IV 11: 1 | La ejecución de los productos de las áreas sustantivas es lograda con el presupuesto de la actividad 0002 asignado de RD$31,045,000.00 | Falta de seguimiento a lo programado
| Encuesta satisfacción clientes internos | Índice de percepción obtenido en encuesta de evaluación realizada.(46) | 0% | 65% | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | 1-Disenar formulario 2-socializar la encuesta con dueños de procesos 3-coordinar aplicación de encuesta 4-Realizar encuesta 5-Tabular resultados | T-II 4: 65% |  | Falta de seguimiento a lo programado
II.1.2.1 evaluada la percepción de satisfacción de clientes internos. (17) | Plan de mejora de encuesta satisfacción clientes internos | No de acciones de mejora de índice de satisfacción de clientes internos formuladas en el plan.(47) | 0 | 1 | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | 1-Analizar resultados de encuesta 2-Diseñar plan de mejora 3-Implementar plan 4-Evaluar implementación | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-II 4
II.1.2.2 elaborado el plan de mejora de índice de satisfacción de clientes internos de las áreas.(18) | Identificación de riesgos | No. de riesgos identificados por procesos.(48) | 0 | 1 | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | 1-Hacer análisis de clientes internos 2-Hacer análisis de de leyes y regulaciones 3-Hacer análisis opéraciones 4-Hacer análisis de proveedores 5-Hacer análisis de politicas gubernamentales 6-Hacer análisis de cambio de entorno 7-Crear matriz FODA 8-Clasificar riesgos atendiendo a las categorias sector, operativos, tecnologicos, proveedores, clientes, financiero | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-I 3
II.2.1.1 elaborada la matriz de riesgos de procesos de la DIGECAC.(19) | Mitigación de riesgos | No. de acciones de mitigación de riesgo establecidas.(49) | 0 | 8 | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | Elaborar plan de acciones de mitigación de riesgos | T-I 3: 8 |  | Falta de seguimiento a lo programado
II.2.2.1 establecidas las acciones de mitigación de riesgos.(20) | Evalulación de riesgos identificados | No. informes de evaluación de riesgos y reducción de impacto realizados.(50) | 0 | 2 | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | 1-Revisar plan de acción de mitigación de impacto de riesgos detectados 2-Implementar plan 3-Evaluar resultado de implementación 4-Ponderar resultados de evaluación 5-Realizar ajustes | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: T-II 7; T-IV 12
II.2.3.1 monitoreada la gestión de mitigación de riesgos y reducción de impacto.(21) | Adquisición de Maquinarias y Equipos | No. de facturas de adquisición de maquinarias y equipos presentadas.(51) | 0 | 4 | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | T-II 4: 1; T-III 8: 2; T-III 10: 1 |  | Falta de seguimiento a lo programado
III.1.1.1 gestionada la adquisición de maquinaria y equipos útiles mantenimiento de áreas. (22) | Creación de Brigadas y Oficinas Provinciales | No. de oficinas provinciales conformadas.(52) | 5 | 1 en 10 provincias | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | 1-Análisis de la importancia turistica de provincias 2-Seleccionar de acuerdo a orden de prioridades detectadas 3-Coordinar acciones de socializacion de intenciones con las autoridades provinciales 4-Concretar alianzas estrategicas de cooperación y colaboración 5-Realizar plan de acción de conformación 6-Implementar plan | T-II 6: 5; T-IV 12: 5 |  | Falta de seguimiento a lo programado
III.1.2.1 gestionada la conformación de oficinas provinciales a nivel nacional. (23) | Inventario de Plantas | % de incremento verificado en la cantidad de plantas.(53) | 4% | 4% | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: 1 to T-IV 12
III.2.1.1 incrementada la cantidad de plantas necesarias para los mantenimientos. (24) | Remoción de espacios fisícos | No. de espacios físicos rehabilitados y remozados.(54) | 0 | 2 | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | T-II 6: 2 |  | Falta de seguimiento a lo programado
III.3.1.1 mejorado el ambiente laboral con espacios físicos remozados.(25) | Operativos de reforestación | % de incremento en número de operativos verificados.(55) | 2% | 2% | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: 1 to T-IV 12
III.4.1.1 incrementado el número de operativos a nivel nacional. (26) | Embellecimiento de áreas verdes | Cantidad de m2 de áreas verdes embellecidos en carreteras y avenidas.(56) | 2000000 | 2650000 | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | T-I 3: 530000; T-II 6: 715500; T-III 9: 742000; T-IV 12: 662500 |  | Falta de seguimiento a lo programado
III.4.2.1 ejecutado el embellecimiento de áreas verdes de carreteras.(27) | Intervenciones de áreas verdes. | % de incremento en número de intervenciones realizado.(57) | 0% | 4% | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | [13 empty] | Falta de seguimiento a lo programado | bar: 1 to T-IV 12
III.4.3.1 incrementado el No. de intervenciones realizada sobre áreas verdes.(28) | Incremento de intervenciones de áreas verdes | % de incremento en número de intervenciones realizado.(58) | 300 | 4% | Documentos, reportes, informes | Depto. Técnico Operativo | Depto. Planificación y Desarrollo | Todas las actividades propias de los procesos involucrados en la gestión | [13 empty] | Falta de compromiso con la programación establecida. Reducción de presupuesto. | bar: 1 to T-IV 12