## Table 1
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA DIRECIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CARRETERAS Y AVENIDA S DE CIRCUNVALACIÓN
DIGECAC Abril 2023
Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo.
G O B I E R N ID D E L A R E P Ó B L I C A D G fv1 I N t C A N A DIRECIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CARRETERA S Y AVENIDA S DE CIRCUNVALACIÓN
Para el periodo Enero — Marzo del a ño 2023, la DIGECAC había programado una meta de 464 487 metros cuadrados de carreteras y
avenidas de circunvalación para ser embellecidas en la Zona Metropolitana, región Norte y las oficinas provinciales. Los resultados de la
ejecución del mencionado periodo reflejan que la DIGECAC logro su meta en el 100%, como se puede apreciar en la tabla que se muestra
más abajo.’P Tabla No. I Cua dro comparativo de los metros cuadrados | programados | Vs los Ejecuta dos
Metros Cuadrados Programados 131,001 | 144560 | 188926 | 464487
Metros Cuadrados Ejecutados 126,003 | 143924 | 194560 | 464487
Efectividad 0.9618 | 0.9956 | 1.03 | 1
El siguiente grafico muestra los metros presupuestados vs los metros trabaja dos

## Table 2
Gráfico No. I
250.000 200.000 | Comparativo metros programados Vs Ejecutados Primer Trimestre 2023 188.926 194.560 144.560 143.924
150.000 100.000 50.000 |  | 131.001 126.003 Enero | Feb rero | Marzo
Metros Cuadrados Programados B Metros Cuadrados Ejecutados
Tabla No. 2

## Table 3
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo M2 Trabajados I Trimestre 2023
Lugar | Intervenciones Carreteras / Avenidas | M2 Programados | M2 Ejecutados | Sub-Indicador de Eficacia
Sede | 31 | 55738 | 55992 | 1.0046
RegiónNorte | 22 | 37159 | 35525 | 0.95602
Oficina Provincial Puerto Plata | 30 | 37159 | 37092 | 0.9982
Oficina ProvincialSamaná | 30 | 37159 | 3g,087 | 1.025
Oficina ProvincialSan Francisco | 29 | 37159 | 37212 | 1.0014
OficinaProvincialLaVega | 30 | 37159 | 36939 | 0.99409
Oficina ProvincialSantiago | 33 | 37159 | 36942 | 0.99415
Oficina ProvincialVilla Tapia | 29 | 37159 | 36825 | 0.99102
Oficina ProvincialSalcedo | 21 | 23224 | 23780 | 1.0239
Oficina ProvincialSan Pedro | 24 | 27869 | 28477 | 1.0218
Oficina Provincial La Romana | 28 | 37159 | 36430 | 0.98039
Oficina ProvincialHato Mayor | 23 | 23224 | 23508 | 1.0122
Oficina Provincial Barahona | 30 | 37159 | 37677 | 1.0139
TotalMesde Trimestre | 358 | 464487 | 464487
Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2022 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.
Grafico No. 2
Carretera Mella Km. 91/2 (Sector Hainam osa), Santo Dom ingo Este, República Dominicana Tel : 829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Email: embellecimiento@dge.gov.do
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIRECIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CA RRETERA S Y AVENIDA S DE CIRCUNVALACIÓN

## Table 4
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 | Comparativo Programados Vs Ejecutados Primer Trimestre 2023 M2 Progr amados B M2 Ejecutado s
La tabla 2 muestra el comparativo entre la programación y la ejecución de metros cuadrados del periodo Enero -Marzo 2023, distribuido entre la Zona Metropolitana y las diferentes oficinas provinciales. De igual modo se muestra en el grafico no. 2
Carretera Mella Km. 91/2 (Sector Hainam osa), Santo Domingo Este, República Dominicana Tel.: 829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Email: embellecimiento@dge.gov.do
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA DIRECIÓN GENERAL DE EMBELLECIMI ENTO DE LAS CARRETERA S Y AVENIDA S DE CIRC UNVALACIÓN
A continuación, se muestran los logros alcanzados por meses durante el periodo Enero — Marzo del 2023.
Los resultados serán mostrados mediante tablas y gráficos, en las tablas se podrán apreciar la comparación de los metros cuadrados programados vs los ejecutados por mes y oficinas provinciales y en cada encabezado se describe el contenido de las diferentes tablas y gráficos.
Tabl a No. III
Carretera Mella Km. 91/2 (Sector Hainam osa), Santo Domingo Este, República Dominicana TeL:829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Emal: embeMecimiento§dgegovdo
mes
por
Resultados

## Table 5
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo Mz Trabajados Enero I Trimestre 2023
Lugar |  | Intervencion Carreteras Avenidas | es / | M2 Programados | M2 Ejecutados | Sub- Indicador de Eficacia
Sede | ¦ | 7 |  | 15299 | 15119 | 0.98823
Región Norte |  | 4 |  | 10518 | 10056 | 0.95605
Oficina Provincial Puerto Plata | ¦ | 10 |  | 10518 | 10098 | 0.96006
Oficina Provincial Samana |  | 11 |  | 10518 | 10084 | 0.95873
Oficina Provincial San Francisco | ¦ | 10 |  | 10518 | 10080 | 0.95828
Oficina Provincial La Vega |  | 10 |  | 10518 | 10080 | 0.95828
Oficina Provincial Santiago |  | 11 |  | 10518 | 10,083 - | 0.95864
Oficina Provincial Villa Tapia | ¦ | 9 |  | 10518 | 10076 | 0.95792
Oficina Provincial Salcedo |  | 6 |  | 6574 | 6300 | 0.95832
Oficina Provincial San Pedro | ¦ | 8 |  | 7889 | 7560 | 0.95834
Oficina Provincial La Romana |  | 9 |  | 10518 | 10088 | 0.95908
Oficina Provincial Hato Mayor |  | 7 |  | 6574 | 6300 | 0.95827
Oficina Provincial Barahona |  | 11 |  | 10518 | 10080 | 0.95828
Total Mes de Enero |  | 109 |  | 131001 | 126003 | 0.96185
Carretera Mella Km. 91/2 (Sector Hainam osa), Santo Domingo Este, República Dominicana Tel.: 829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Em ail: em bellecimiento@dge.gov.do

## Table 6
16 | Comparativo metros programados Vs Ejecutados
14 |  | Enero | 2023
12
10
8
6
4
2
0
• M2 Programados • M2 Ejecutados 9

## Table 7
Tabla No. IV
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo M2 Trabajados Febrero I Trimestre 2023
| Lugar | Intervenciones Carreteras / Avenidas | M2 Programados | M2 Ejecutados | Sub- Indicador de Eficacia
| Sede | 11 | 17347 | 17270 | 0.99554
| Región Norte | 7 | 11565 | 10184 | 0.88064
| Oficina Provincial Puerto Plata | 8 | 11565 | 11615 | 1.0044
| Oficina Provincial Samana | 6 | 11565 | 12430 | 1.0748
| Oficina Provincial San Francisco | 6 | 11565 | 11493 | 0.99381
| Oficina Provincial La Vega | 7 | 11565 | 11529 | 0.99689
| Oficina Provincial Santiago | 9 | 11565 | 11519 | 0.99601
| Oficina Provincial Villa Tapia | 7 | 11565 | 11514 | 0.99557
| Oficina Provincial Salcedo | 5 | 7228 | 7506 | 1.0385
| Oficina Provincial San Pedro | 6 | 8674 | 8635 | 0.9956
| Oficina Provincial La Romana | 8 | 11565 | 10806 | 0.93436
| Oficina Provincial Hato Mayor | 6 | 7228 | 7206 | 0.99696
| Oficina Provincial Barahona | 9 | 11565 | 1'2,216 | 1.0563
eos eroe
“
Carretera Mella Km. 91/2 (Sector Hainamosa), Santo Domingo Este, República Dominicana Tel.: 829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Email: embellecimiento@dge.gov.do 10

## Table 8
18
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 | Metros programado Vs Ejecutados mes de Febrero 2023 N M2 Progr amados B M2 Ejecutado s 11

## Table 9
G O B I E RN 0 D E L A R E P Ú B L I C A D 0 M IN I C AN A DIRECIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CARRETERA S Y AVENIDA S DE CIRCUNVALACIÓN
Ta bl a No. V
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo M2 Trabajados Marzo I Trimestre 2023
| Lugar | Intervenciones Carreteras / Avenidas | M2 Pro ramados | M2 E”ecutados | Sub- Indicador de Eficacia
| Sede | 10 | 23256 | 23615 | 1.0155
| Región Norte | 8 | 15061 | 15262 | 1.0134
| Oficina Provincial Puerto Plata | 9 | 15061 | 15369 | 1.0205
| Oficina Provincial Samana | 9 | 15061 | 15580 | 1.0344
| Oficina Provincial San Francisco | 9 | 15061 | 15643 | 1.0387
| Oficina Provincial La Vega | 9 | 15061 | 15320 | 1.0172
| Oficina Provincial Santiago | 10 | 15061 | 15329 | 1.0178
| Oficina Provincial Villa Tapia | 9 | 15061 | 15221 | 1.0106
| Oficina Provincial Salcedo | 7 | 9413 | 9988 | 1.0611
| Oficina Provincial San Pedro | 7 | 11296 | 12310 | 1.0898
| Oficina Provincial La Romana | 8 | 15061 | 15529 | 1.0311
| Oficina Provincial Hato Mayor | 7 | 9413 | 10015 | 1.064
| Oficina Provincia{„Barahona | 7 | 15061 | 15379 | 1.0211
113
Carretera Mella Km. 91/2 (Sector Hainamosa ), Santo Domingo Este, República Dominicana Tel.: 829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Email: em bellecimiento@dge.gov.do 12
G O B I E R N 0 D E L A R E P LJ B L I C A D 0 M IN I C N A DIRECIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CA R RETERA S Y AVENIDA S DE CIRCUNVALACIÓN

## Table 10
Gráfico No. V
25.000 20.000 15.000 10000 5000 | Metros Programados Vs Ejecutado mes de Marzo 2023 O’ %” - M2 Progr amados ■ M2 Ejecutado s

## Table 11
G O B I E R NI0 D E L A R E P Ú B L I C A D 0 M IN I C”A N A DIRECIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CARRETERAS Y AVENIDA S DE CIRCUNVALACIÓN Producción de Plantas
A continuación, presentamos los resultados de las plantas utilizadas en operativos externos e internos, por el Departamento técnico
(División de Producción y Distribución de Plantas), de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de
CircunvaIación(DlGECAC), Durante el Primer Trimestre del a ño 2023.
Tabl a No. VI PIantas Utí lizadas en 0 perativos en el Primer Trimestre 2023
Operativo Externo | 2010 | 2278 | 3469 | 7757
Operativo Interno | 5245 | 6597 | 6660 | 18502
Total | 7255 | 8875 | 10129 | 26,25

## Table 12
G O B I E RN 0 D E L A R E P Ó B L I C A D O M IN I C A *N A DIRECIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CARRETERA S Y AVENI DA S DE CIRCUNVALACIÓN
Gráfico No. VI
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 | 2.01 | Plantas Utilizadas en Operativos Enero- Marzo 2023 6.597 5.245 2.278 |  | 3.469 |  | 6.66
Enero |  |  | Feb rero Operativo Exter no Operativo In terno |  | Marzo
En el gráfico anterior se muestra las plantas utiliza das en los operativos interno y externos en el periodo Enero- Marzo 2023