## Table 1
ESTADISTICAS INSTITUCIONALES I TRIMESTRE 2022
Marzo 2022
Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo.
ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2022 Lic. Antonio Heredia Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo
A continuación, presentamos los resultados de los trabajos Programados Vs lo Ejecutado, por el Departamento técnico, de esta Dirección
General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación(DIGECAC), Durante el Primer Trimestre del año 2022, Estos
están segregados entre la División de Mantenimientos de Áreas verdes, Regional Norte y las Oficinas Provinciales. La programación física
para este trimestre fue de 530,000 M2 y la ejecución asciende a 459,589.68 M2.
Tabla No. I
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
División de Planificación y Desarrollo
Mts2 Programados VsMts2 Ejecutados I Trimestre 2022
|  |  | Enero | [6 empty] | Febrero | [5 empty] | Marzo | [7 empty] | Total
Programado |  |  | 174264 | [6 empty] | 174900 | [5 empty] | 180836 | [7 empty] | 530000
Ejecutado |  |  | 134385 | [6 empty] | 141316 | [5 empty] | 183888 | [7 empty] | 459589
Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2022 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.
Gráfico No. I
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. División de Planificación y Desarrollo Mts2 Programados Vs Mts2Ejecutados I Trimestre 2022 174,264 174,900 180,836 183,888 134,385 141,316 ENERO FEBRERO MARZO
Programado Ejecutado
Fuente. Tabla No. I
Tabla No. II
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Departamento de Planificación y Desarrollo
M2 Trabajados I Trimestre 2022
Lugar | [6 empty] | Intervenciones Carreteras / Avenidas | [6 empty] | M2 Programados | [5 empty] | M2 Ejecutados |  |  |  | Sub-Indicador de Eficacia
Sede | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 63600 | [5 empty] | 55402 |  |  |  | 0.8711
Región Norte | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 42400 | [5 empty] | 35150 |  |  |  | 0.82901
Oficina Provincial Puerto Plata | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 42400 | [5 empty] | 36701 |  |  |  | 0.86559
Oficina Provincial Samaná | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 42400 | [5 empty] | 37685 |  |  |  | 0.8888
Oficina Provincial San Francisco | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 42400 | [5 empty] | 36820 |  |  |  | 0.8684
Oficina Provincial La Vega | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 42400 | [5 empty] | 36550 |  |  |  | 0.86203
Oficina Provincial Santiago | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 42400 | [5 empty] | 36552 |  |  |  | 0.86208
Oficina Provincial Villa Tapia | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 42400 | [5 empty] | 36437 |  |  |  | 0.85936
Oficina Provincial Salcedo | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 26500 | [5 empty] | 23529.49 |  |  |  | 0.88791
Oficina Provincial San Pedro | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 31800 | [5 empty] | 28177 |  |  |  | 0.88607
Oficina Provincial La Romana | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 42400 | [5 empty] | 36046 |  |  |  | 0.85014
Oficina Provincial Hato Mayor | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 26500 | [5 empty] | 23260 |  |  |  | 0.87774
Oficina Provincial Barahona | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 42400 | [5 empty] | 37280 |  |  |  | 2.6004
Total General | [6 empty] | 376 | [6 empty] | 530000 | [5 empty] | 459589.68 |  |  |  | 1.1532
Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2022 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.
Gráfico No. II
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. División de Planificación y Desarrollo Mts2 Programados Vs Mts2 Ejecutados Enero (I Trimestre 2022) 80000 60000 40000 M2 Ejecutados 20000 M2 Programados 0 Sede Región Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Norte Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Puerto Samaná San La Vega Santiago Villa Tapia Salcedo San Pedro La Hato Barahona Plata Francisco Romana Mayor M2 Programados M2 Ejecutados
Fuente. Tabla No. II
Tabla No. III
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Departamento de Planificación y Desarrollo
M2 Trabajados Enero I Trimestre 2022
Lugar | [5 empty] | Intervenciones Carreteras / Avenidas | [6 empty] | M2 Programados |  |  |  | M2 Ejecutados | [5 empty] | Sub-Indicador de Eficacia
Sede | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 20352 |  |  |  | 16125 | [5 empty] | 0.79231
Región Norte | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 13992 |  |  |  | 10725 | [5 empty] | 0.76651
Oficina Provincial Puerto Plata | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 13992 |  |  |  | 10770 | [5 empty] | 0.76973
Oficina Provincial Samaná | [5 empty] | 11 | [6 empty] | 13992 |  |  |  | 10755 | [5 empty] | 0.76865
Oficina Provincial San Francisco | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 13992 |  |  |  | 10750 | [5 empty] | 0.7683
Oficina Provincial La Vega | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 13992 |  |  |  | 10750 | [5 empty] | 0.7683
Oficina Provincial Santiago | [5 empty] | 11 | [6 empty] | 13992 |  |  |  | 10754 | [5 empty] | 0.76858
Oficina Provincial Villa Tapia | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 13992 |  |  |  | 10746 | [5 empty] | 0.76801
Oficina Provincial Salcedo | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 8745 |  |  |  | 6719 | [5 empty] | 0.76832
Oficina Provincial San Pedro | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 10494 |  |  |  | 8063 | [5 empty] | 0.76834
Oficina Provincial La Romana | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 13992 |  |  |  | 10759 | [5 empty] | 0.76894
Oficina Provincial Hato Mayor | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 8745 |  |  |  | 6719 | [5 empty] | 0.76829
Oficina Provincial Barahona | [5 empty] | 11 | [6 empty] | 13992 |  |  |  | 10750 | [5 empty] | 0.7683
Total Mes de Enero | [5 empty] | 113 | [6 empty] | 174264 |  |  |  | 134385 | [5 empty] | 1.2968
Fuente. Informes de Ejecución Enero (I Trimestre 2022) División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provincia.
Gráfico No. III
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. División de Planificación y Desarrollo Mts2 Programados Vs Mts2 Ejecutados Enero (I Trimestre 2022) 25000 20000 15000 10000 5000 0 Sede Región Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Norte Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Puerto Samana San La Vega Santiago Villa Tapia Salcedo San Pedro La Romana Hato Mayor Barahona Plata Francisco M2 Programados M2 Ejecutados
Fuente. Tabla No. III
Tabla No. IV
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Departamento de Planificación y Desarrollo
M2 Trabajados Febrero I Trimestre 2022
Lugar |  |  |  |  | Intervenciones Carreteras / Avenidas | [6 empty] | M2 Programados | [6 empty] | M2 Ejecutados |  |  |  |  | Sub-Indicador de Eficacia
Sede |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 20988 | [6 empty] | 16957 |  |  |  |  | 0.80794
Región Norte |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 13992 | [6 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0.71469
Oficina Provincial Puerto Plata |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | 13992 | [6 empty] | 11405 |  |  |  |  | 0.81511
Oficina Provincial Samaná |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 13992 | [6 empty] | 12205 |  |  |  |  | 0.87228
Oficina Provincial San Francisco |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 13992 | [6 empty] | 11285 |  |  |  |  | 0.80653
Oficina Provincial La Vega |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 13992 | [6 empty] | 11320 |  |  |  |  | 0.80903
Oficina Provincial Santiago |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 13992 | [6 empty] | 11310 |  |  |  |  | 0.80832
Oficina Provincial Villa Tapia |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 13992 | [6 empty] | 11305 |  |  |  |  | 0.80796
Oficina Provincial Salcedo |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 8745 | [6 empty] | 7370 |  |  |  |  | 0.84282
Oficina Provincial San Pedro |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 10494 | [6 empty] | 8479 |  |  |  |  | 0.80799
Oficina Provincial La Romana |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | 13992 | [6 empty] | 10610 |  |  |  |  | 0.75829
Oficina Provincial Hato Mayor |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 8745 | [6 empty] | 7075 |  |  |  |  | 0.80909
Oficina Provincial Barahona |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 13992 | [6 empty] | 11995 |  |  |  |  | 0.85728
Total Mes de Febrero |  |  |  |  | 108 | [6 empty] | 174900 | [6 empty] | 141317 |  |  |  |  | 1.2376
Fuente. Informes de Ejecución Febrero. (I Trimestre 2022) División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provincia.
Gráfico No. IV
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. División de Planificación y Desarrollo Mts2 Programados Vs Mts2 Ejecutados Febrero (I Trimestre 2022) 25000 20000 15000 10000 5000 0 Sede Región Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Norte Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Puerto Samana San La Vega Santiago Villa Tapia Salcedo San Pedro La Hato Barahona Plata Francisco Romana Mayor M2 Programados M2 Ejecutados
Fuente. Tabla No. IV
Tabla No. V
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Departamento de Planificación y Desarrollo
M2 Trabajados Marzo I Trimestre 2022
Lugar | [7 empty] | Intervenciones Carreteras / Avenidas | [6 empty] | M2 Programados | [6 empty] | M2 Ejecutados |  |  | Sub-Indicador de Eficacia
Sede | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 22260 | [6 empty] | 22320 |  |  | 1.0027
Región Norte | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 14416 | [6 empty] | 14425 |  |  | 1.0006
Oficina Provincial Puerto Plata | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 14416 | [6 empty] | 14526 |  |  | 1.0076
Oficina Provincial Samaná | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 14416 | [6 empty] | 14725 |  |  | 1.0214
Oficina Provincial San Francisco | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 14416 | [6 empty] | 14785 |  |  | 1.0256
Oficina Provincial La Vega | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 14416 | [6 empty] | 14480 |  |  | 1.0044
Oficina Provincial Santiago | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 14416 | [6 empty] | 14488 |  |  | 1.005
Oficina Provincial Villa Tapia | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 14416 | [6 empty] | 14386 |  |  | 0.99792
Oficina Provincial Salcedo | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 9010 | [6 empty] | 9440 |  |  | 1.0477
Oficina Provincial San Pedro | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10812 | [6 empty] | 11635 |  |  | 1.0761
Oficina Provincial La Romana | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 14416 | [6 empty] | 14677 |  |  | 1.0181
Oficina Provincial Hato Mayor | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 9010 | [6 empty] | 9466 |  |  | 1.0506
Oficina Provincial Barahona | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 14416 | [6 empty] | 14535 |  |  | 1.0083
Total Mes de Marzo | [7 empty] | 155 | [6 empty] | 180836 | [6 empty] | 183888 |  |  | 0.9834
Fuente. Informes de Ejecución Marzo. (I Trimestre 2022) División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provincia.
Gráfico No. V
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. División de Planificación y Desarrollo Mts2 Programados Vs Mts2 Ejecutados Marzo (I Trimestre 2022) 25000 20000 15000 10000 5000 0 Sede Región Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Norte Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Provincial Puerto Samana San La Vega Santiago Villa Tapia Salcedo San Pedro La Hato Barahona Plata Francisco Romana Mayor M2 Programados M2 Ejecutados
Fuente. Tabla No. V
Producción de Plantas
A continuación, presentamos los resultados de las plantas utilizadas en operativos externos e internos, por el Departamento técnico
(División de Producción y Distribución de Plantas), de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de
Circunvalación(DIGECAC), Durante el Primer Trimestre del año 2022.
Tabla No. VI
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Estadísticas Institucional
Resultados Plantas Utilizadas en Operativos Externos e Internos
I Trimestre 2022
Mes |  |  | Plantas Operativos Externos | [14 empty] | Plantas Operativos Internos
Enero |  |  | 5007 | [14 empty] | 1542
Febrero |  |  | 4533 | [14 empty] | 4406
Marzo |  |  | 6291 | [14 empty] | 5485
TOTALES |  |  | 15831 | [14 empty] | 11433
Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2022 de la División de Producción y Distribución de Plantas.
Gráfico No. VI
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Estadistica Institucional Resultados Plantas Utilizadas en Operativos Externos e Internos I Trimestre 2022 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Enero Febrero Marzo Plantas Operativos Externos Plantas Operativos Internos
Fuente. Tabla No. V
Tabla No. VII
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Estadísticas Institucional
Resultados Inventarios de Plantas
I Trimestre 2022
Mes |  | Siembra |  | Plantas Perecederas | [6 empty] | Inventario Anterior |  |  |  | Inventario Actual | [5 empty] | Incremento en Inventario |  |  |  |  | Reducción en Inventario
Enero |  | 7783 |  | 765 | [6 empty] | 61477 |  |  |  | 61946 | [5 empty] | 469 |  |  |  |  | 0
Febrero |  | 27753 |  | 1069 | [6 empty] | 61822 |  |  |  | 68808 | [5 empty] | 6986 |  |  |  |  | 0
Marzo |  | 22206 |  | 1965 | [6 empty] | 68808 |  |  |  | 64380 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 4428
Total |  | 57742 |  | 3799 | [6 empty] | 192107 |  |  |  | 195134 | [5 empty] | 7455 |  |  |  |  | 4428
Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2021 de la División de Producción y Distribución de Plantas.
Gráfico No. V
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Estadistica Institucional Resultados Inventario de Plantas I Trimestre 2022 80,000 60,000 Marzo 40,000 Febrero 20,000 Enero 0 Siembra Plantas Perecederas Inventario Anterior Inventario Actual Incremento en Inventario Reducción en Inventario Enero Febrero Marzo
Fuente. Tabla No. VI