## Table 1
Julio 2022
Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo.
ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2022
Lic. Antonio Heredia Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo
A continuación, presentamos los resultados de los trabajos Programados Vs lo Ejecutado, por el Departamento técnico, de esta Dirección
General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación(DIGECAC), Durante el Primer Trimestre del año 2022, Estos
están segregados entre la División de Mantenimientos de Áreas verdes, Regional Norte y las Oficinas Provinciales. La programación física
para este trimestre fue de 715,000 M2 y la ejecución asciende a 541,648 M2.
Tabla No. I
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
División de Planificación y Desarrollo
Mts2 Programados VsMts2 Ejecutados II Trimestre 2022
| Enero | Febrero | Marzo | Total
Programado | 235092 | 235950 | 243958 | 715000
Ejecutado | 152885 | 150154 | 238608 | 541648
Fuente. Informes de Ejecución II Trimestre 2022 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.
Gráfico No. I
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
División de Planificación y Desarrollo
Mts2 Programados VsMts2 Ejecutados II Trimestre 2022
Comparativo Programado Vs Ejecutado 300,000 250,000 235,092 235,950 243,958 238,648 200,000 152,885 150,154 150,000 100,000 50,000 - Abril Mayo Junio Programado Ejecutado

## Table 2
Tabla No. II
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Departamento de Planificación y Desarrollo
M2 Trabajados II Trimestre 2022
Lugar | Intervenciones Carreteras / Avenidas | M2 Programados | M2 Ejecutados | Sub-Indicador de Eficacia
Sede | 34 | 85800 | 65294 | 0.761
Región Norte | 24 | 57200 | 41426 | 0.72423
Oficina Provincial Puerto Plata | 33 | 57200 | 43254 | 0.75619
Oficina Provincial Samaná | 32 | 57200 | 44414 | 0.77646
Oficina Provincial San Francisco | 31 | 57200 | 43394 | 0.75864
Oficina Provincial La Vega | 32 | 57200 | 43076 | 0.75308
Oficina Provincial Santiago | 36 | 57200 | 43078 | 0.75312
Oficina Provincial Villa Tapia | 31 | 57200 | 42943 | 0.75075
Oficina Provincial Salcedo | 23 | 35750 | 27731 | 0.77568
Oficina Provincial San Pedro | 26 | 42900 | 33208 | 0.77408
Oficina Provincial La Romana | 30 | 57200 | 42482 | 0.74269
Oficina Provincial Hato Mayor | 25 | 35750 | 27413 | 0.7668
Oficina Provincial Barahona | 32 | 57200 | 43936 | 0.76812
Total Mes de Trimestre | 388 | 715000 | 541648 | 0.75755
Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2022 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.
Gráfico No. II
Comparativo por provincias Segundo Trimestre 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - M2 Programados M2 Ejecutados
Tabla No. III

## Table 3
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Departamento de Planificación y Desarrollo
M2 Trabajados Abril II Trimestre 2022
Lugar | Intervenciones Carreteras / Avenidas | M2 Programados | M2 Ejecutados | Sub- Indicador de Eficacia
Sede | 7 | 27456 | 18345 | 0.66816
Región Norte | 4 | 18876 | 12202 | 0.6464
Oficina Provincial Puerto Plata | 10 | 18876 | 12253 | 0.64912
Oficina Provincial Samana | 11 | 18876 | 12236 | 0.64821
Oficina Provincial San Francisco | 10 | 18876 | 12230 | 0.64791
Oficina Provincial La Vega | 10 | 18876 | 12230 | 0.64791
Oficina Provincial Santiago | 11 | 18876 | 12234 | 0.64815
Oficina Provincial Villa Tapia | 9 | 18876 | 12225 | 0.64767
Oficina Provincial Salcedo | 6 | 11798 | 7644 | 0.64793
Oficina Provincial San Pedro | 8 | 14157 | 9173 | 0.64795
Oficina Provincial La Romana | 9 | 18876 | 12240 | 0.64845
Oficina Provincial Hato Mayor | 7 | 11798 | 7644 | 0.6479
Oficina Provincial Barahona | 11 | 18876 | 12230 | 0.64791
Total Mes de Abril | 112 | 235092 | 152885 | 0.65032
Fuente. Informes de Ejecución Abril (II Trimestre 2022) División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provincia.
30000 Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación Departamento de Planificación & Desarrollo 25000 Metros Cuadrados Programados VS Metros Ejecutados. Abril, 2do. Trimestre 20000 15000 10000 5000 0 M2 Programados M2 Ejecutados

## Table 4
Tabla No. IV
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Departamento de Planificación y Desarrollo
M2 Trabajados Mayo II Trimestre 2022
Lugar | Intervenciones Carreteras / Avenidas | M2 Programados | M2 Ejecutados | Sub- Indicador de Eficacia
Sede | 12 | 28314 | 18017 | 0.63634
Región Norte | 8 | 18876 | 10625 | 0.5629
Oficina Provincial Puerto Plata | 9 | 18876 | 12118 | 0.64199
Oficina Provincial Samana | 7 | 18876 | 12968 | 0.68702
Oficina Provincial San Francisco | 7 | 18876 | 11991 | 0.63524
Oficina Provincial La Vega | 8 | 18876 | 12028 | 0.63721
Oficina Provincial Santiago | 10 | 18876 | 12017 | 0.63664
Oficina Provincial Villa Tapia | 8 | 18876 | 12012 | 0.63636
Oficina Provincial Salcedo | 6 | 11798 | 7831 | 0.66382
Oficina Provincial San Pedro | 7 | 14157 | 9009 | 0.63638
Oficina Provincial La Romana | 9 | 18876 | 11274 | 0.59724
Oficina Provincial Hato Mayor | 7 | 11798 | 7518 | 0.63725
Oficina Provincial Barahona | 10 | 18876 | 12745 | 0.6752
Total Mes de Mayo | 110 | 235950 | 150154 | 0.63725
Gráfico No. IV
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación 30,000 Departamento de Planificación & Desarrollo 25,000 Metros Cuadrados Programados VS Metros Ejecutados. Mayo, 2do. Trimestre 20,000 15,000 10,000 5,000 - M2 Programados M2 Ejecutados
Fuente. Tabla No. IV

## Table 5
Tabla No. V
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Departamento de Planificación y Desarrollo
M2 Trabajados Junio II Trimestre 2022
Lugar | Intervenciones Carreteras / Avenidas | M2 Programados | M2 Ejecutados | Sub- Indicador de Eficacia
Sede | 15 | 30030 | 28967 | 0.96459
Región Norte | 12 | 19448 | 18721 | 0.9626
Oficina Provincial Puerto Plata | 14 | 19448 | 18852 | 0.96934
Oficina Provincial Samana | 14 | 19448 | 19110 | 0.98262
Oficina Provincial San Francisco | 14 | 19448 | 19188 | 0.98662
Oficina Provincial La Vega | 14 | 19448 | 18792 | 0.96627
Oficina Provincial Santiago | 15 | 19448 | 18802 | 0.9668
Oficina Provincial Villa Tapia | 14 | 19448 | 18670 | 0.96
Oficina Provincial Salcedo | 11 | 12155 | 12251 | 1.0079
Oficina Provincial San Pedro | 11 | 14586 | 15100 | 1.0352
Oficina Provincial La Romana | 12 | 19448 | 19048 | 0.97942
Oficina Provincial Hato Mayor | 11 | 12155 | 12285 | 1.0107
Oficina Provincial Barahona | 11 | 19448 | 18863 | 0.96994
Total Mes de Junio | 163 | 243958 | 238648 | 0.97942
Fuente. Informes de Ejecución Marzo. (I Trimestre 2022) División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provincia.
Gráfico No. V
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación 35,000 Departamento de Planificación & Desarrollo 30,000 Metros Cuadrados Programados VS Metros Ejecutados. Junio, 2do. Trimestre 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - M2 Programados M2 Ejecutados

## Table 6
Producción de Plantas
A continuación, presentamos los resultados de las plantas utilizadas en operativos externos e internos, por el Departamento técnico
(División de Producción y Distribución de Plantas), de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de
Circunvalación(DIGECAC), Durante el Segundo Trimestre del año 2022.
Tabla No. VI
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Estadísticas Institucional
Resultados Plantas Utilizadas en Operativos Externos e Internos
II Trimestre 2022
Mes | Plantas Operativos Externos | Plantas Operativos Internos
Abril | 5132 | 1573
Mayo | 4646 | 4494
Junio | 6385 | 5650
TOTALES | 16164 | 11717
Gráfico No. VI
7,000 Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación Resultados de Plantas Utilizadas en Operativos Internos y Externos 2do. Trimestre 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Abril Plantas Operativos Externos MayPolantas Operativos Internos Junio

## Table 7
Tabla No. VII
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.
Estadísticas Institucional
Resultados Inventarios de Plantas
II Trimestre 2022
Mes | Siembra | Plantas Perecederas | Inventario Anterior | Inventario Actual | Incremento en Inventario | Reducción en Inventario
Abril | 7888 | 775 | 62307 | 62782 | 469 | 0
Mayo | 28128 | 1083 | 62657 | 69737 | 7080 | 0
Junio | 22506 | 1992 | 69737 | 65249 | 0 | 4428
Total | 58522 | 3850 | 194700 | 197768 | 7549 | 4428
Gráfico No. V
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Siembra Plantas Inventario Inventario Incremento Reducción Perecederas Anterior Actual en en Inventario Inventario Abril Mayo Junio