## Informe del cuarto trimestre 22
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
2023-04-12
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora | 0002-DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.
Misión | Embellecer y mantener las áreas verdes de las autopistas y avenidas del país, en aras de crear un hábitat libre de contaminación solida y visual
Visión | Ser una Institución innovadora en el campo del embellecimiento, pioneros en reproducción de árboles y plantas ornamentalesa visión institucional.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s): | 4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos
III. Información del Programa
Nombre: | 22-Embellecimiento de avenidas y carreteras
Descripción: | Áreas verdes embellecidas, remozadas y mantenidas a través de actividades de poda baja y alta, chapeo, deshierbo, corte de césped, siembra de plantas ornamentales apropiadas al microclima, barrida y recogida de desechos sólidos resultante de las actividades del proceso.
Beneficiarios: | Poblacion en General (Tránsito vehicular, población local, turistas, peatones)
Resultado Asociado: | Con este programa de mantenimiento, mejoramiento y embelleciento de las áreas verdes de las carreteras, avenidas, parques, monumentos, plazas y Centros Educativos, con los resultados asociados, contribuimos al desarrollo sostenible del medio ambiente. Y a la biodiversidad y al patrimonio natural de la nación.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
381535786 |  | 381535786 |  |  | 66295750.58 |  |  | 17.38%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5941 S-Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual | Metros cuadrados lineales de áreas verdes embellecidos | 2703864 | 381535786 | 464487 | 65542690 | 464487 | 66295750.58 | 100% | 101.1%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02- Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual
Descripción del producto: | Áreas verdes embellecidas, remozadas y mantenidas a través de actividades de poda baja y alta, chapeo, deshierbo, corte de césped, siembra de plantas ornamentales, apropiadas al microclima; barrida y recogida de desechos sólidos resultantes de las actividades del proceso.
Logros alcanzados: | Durante el primer trimestre, se logró el 100% del embellecimiento de las áreas verdes entregadas a los ciudadanos. En cuanto a la meta financiera, se alcanzó una ejecución del 101.15%. La institución logró intervenir y liberar de contaminación sólida y visual un total de 464,487 mts², lo que representa el cumplimiento del 100% de su meta programada. En estas intervenciones se ejecutó un total de RD$66,295,750.58, equivalente al 101.15% del cumplimiento financiero. El desempeño ejecutado durante el primer trimestre está respaldado por los documentos suministrados por la institución en el SIGEF. La Dirección General de Embellecimiento intervino las siguientes áreas verdes en diferentes carreteras y avenidas de distintos sectores del país: Las Américas, Avenida Ecológica, Carretera Mella, Carretera San Antonio de Guerra, Avenida Mirador Sur, Avenida Cayetano Germosén, Avenida Iberoamericana, Faro a Colón, Avenida España, Calle Jardín del Oeste, Calle Las Damas, Avenida Isabel Aguiar, Avenida Hipódromo, Ruta 66, Circunvalación Santo Domingo, Avenida Emma Balaguer, Avenida Jacobo Majluta Azar, Avenida Antonio Guzmán Fernández, Carretera Villa Mella-Yamasá, Avenida Hípica, y Autopista 30 de Mayo. En la Región Norte, se impactaron las siguientes áreas verdes: Avenida Hispanoamericana, Avenida Mirador del Yaque, Carretera Duarte, Autopista Arrollo Hondo (Santiago), Carretera Moca Villa Trina (Santiago), Carretera Licey Moca (Santiago), Autopista Duarte, Avenida Víctor Manuel Espaillat (Santiago), Santo Cerro (La Vega), Calle Nuestra Sra. De las Mercedes, Santo Cerro (La Vega), Carretera Santiago-Baitoa, Avenida Yapur Dumit, Carretera Matanza, Avenida Circunvalación, Calle Concha (Puerto Plata), y Avenida Circunvalación (Samaná). Estas acciones beneficiaron a toda la población, tanto local como al tránsito vehicular, ya que se entregaron áreas verdes libres de contaminación sólida y visual.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desvío
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Rolando Rosario
Encargado Interino de la División de Presupuesto

## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2022-01-05
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora | 0002-DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.
Misión | Embellecer y mantener las áreas verdes de las autopistas y avenidas del país, en aras de crear un hábitat libre de contaminación solida y visual
Visión | Ser una Institución innovadora en el campo del embellecimiento, pioneros en reproducción de árboles y plantas ornamentalesa visión institucional.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s): | 4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos
III. Información del Programa
Nombre: | 22-Embellecimiento de avenidas y carreteras
Descripción: | Áreas verdes embellecidas, remozadas y mantenidas a través de actividades de poda baja y alta, chapeo, deshierbo, corte de césped, siembra de plantas ornamentales apropiadas al microclima, barrida y recogida de desechos sólidos resultante de las actividades del proceso.
Beneficiarios: | Poblacion en General (Tránsito vehicular, población local, turistas, peatones)
Resultado Asociado: | Con este programa de mantenimiento, mejoramiento y embelleciento de las áreas verdes de las carreteras, avenidas, parques, monumentos, plazas y Centros Educativos, con los resultados asociados, contribuimos al desarrollo sostenible del medio ambiente. Y a la biodiversidad y al patrimonio natural de la nación.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
373839875 |  | 386231820 |  |  | 384538935.34 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5941 S-Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual | Metros cuadrados lineales de áreas verdes embellecidos | 2650000 | 373839875 | 906343 | 127836274 | 906343 | 166324226.02 | 100% | 130.1%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02- Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual
Descripción del producto: | Áreas verdes embellecidas, remozadas y mantenidas a través de actividades de poda baja y alta, chapeo, deshierbo, corte de césped, siembra de plantas ornamentales, apropiadas al microclima; barrida y recogida de desechos sólidos resultantes de las actividades del proceso.
Logros alcanzados: | Para este cuarto trimestre, con una programación financiera de RD$127,836,274.00, se proyectó la ejecución de 906,343 Metros cuadrados de áreas verdes mantenidas, embellecidas para entrega a los ciudadanos. De estos 906,343 Metros cuadrados de áreas verdes intervenidas la institución embelleció y liberó de contaminación sólida y visual 906,343 Mts, representando el 100%. Además, ha presentado una ejecución de RD$166,324,226.02, equivalentes a un 130.11% del cumplimiento financiero. El desempeño ejecutado para este cuarto trimestre, es evidenciado en los documentos suministrados por la institución en el SIGEF. La Dirección General de Embellecimiento impactó las siguientes áreas verdes de diferentes carreteras, avenidas en distintos sectores del país: provincia -Santo Domingo: LAS AMERICAS, LA ECOLÓGICA, CARRETERA MELLA, CARRETERA SAN ANTONIO DE GUERRA, AVE. MIRADOR SUR, AVE. CAYETANO GERMOSÉN, AVE. IBEROAMERICANA, AVE. FARO A COLÓN, AVE. ESPAÑA, CALLE JARDÍN DEL OESTE, CALLE LAS DAMAS, AVE. ISABEL AGUILAR, AVE. HIPÓDROMO, RUTA 66, CIRCUNVALACÓN SANTO DOMINGO, AVE. EMMA BALAGUER, AVE. JACOBO MAJLUTA AZAR, AVE. ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ, CARRETERA VILLA MELLA-YAMASA, AVE. HÍPICA, AUTOPISTA 30 DE MAYO. REGIÓN NORTE: AVE. HISPANOAMERICANA, AVE. MIRADOR DEL YAQUE, CARRETERA DUARTE, AUTOPISTA ARROLLO HONDO (SANTIAGO), CARRETERA MOCA VILLA TRINA (SANTIAGO), CARRETERA LICEY MOCA (SANTIAGO), AUTOPISTA DUARTE, AVE. VICTOR MANUEL ESPAILLAT (SANTIAGO), CALLE PRINCIPAL, SANTO CERRO (LA VEGA), CALLE NUESTRA. SRA. DE LAS MERCEDES, SANTO CERRO (LA VEGA), CARRETERA SANTIAGO-BAITOA, CARRETERA BAÑARIO, AVE. YAPUR DUMIT, CARRETERA MATANZA, AVE. CIRCUNVALACIÓN, CALLE CONCHA (PUERTO PLATA), AVENIDA CIRCUNVALACIÓN (SAMANÁ). BENEFICIANDO A TODA LA POBLACIÓN, TANTO LOCAL DE LOS SECTORES INTERVENIDOS, COMO TRÁNSITO VEHICULAR, ENTREGANDO ÁREAS VERDES LIBRES DE CONTAMINANCIÓN SOLIDA Y VISUAL.
Causas y justificación del desvío: | Fueron ejecutados RD$166,324,226.02, de un total programado para el trimestre de RD$127,836,274.00 para un cumplimiento del 130.11% de la programación financiera. Con relación al 30.11% de ejecución que esta por encima de la meta, esto fue debido a un aumemto del presupuesto vigente por parte de la Dirección General de Presupuesto para el cumplimiento de la jornada de limpieza tras el paso de la tormenta Olga, asi como tambien el pago de compensación extraordinaria anual aprobado por el Ministerio de Aministración Pública.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Para el segundo primer trimestre del año 2023 tomaremos en cuentas las siguientes acciones:
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Hoja2
Plan Plurianual
5941 | CIUDADANOS RECIBEN ÁREAS EMBELLECIDAS Y LIBRES DE CONTAMINACIÓN SÓLIDA Y VISUAL
Nivel |  | Meta proyectada | Presupuesto Financiero
2022 |  | 2650000 | 373839875
2023 |  | 2676500 | 381535786
2024 |  | 2703265 | 389166502
2025 |  | 2730298 | 396949832
2026 |  | 2757601 | 404888828