## Plan de trabajo 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de Operativo Anual para CIGCN y OIG (2)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Direccion General de Embellecimiento de Carretera y Avenida de Circunvalacion del Pais. (DIGECAC) |  |  |  | Cantidad de Servidores: 563 |  |  | Teléfonos: (829) 594-2963
Titular de la institución: Marcos Salvador de Leon/ DR. Rodolfo Ant. Valera Grullon. |  |  |  | Sector Gubernamental: Central |  |  | Página Web:Info@dge.gov.do
Objetivo General: Embellecer las Carreteras y Avenida de Circunsvalaciones.
Hito no. | Hito | PARA LLENADO DE LA CIGN
|  | Descripción del Hito | Medios de Verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Componente 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública. | Crear contenido mensualmente para la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública. | Correos electrónicos | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er. Trimestre | 1
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | General una campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año | 1
3 | Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN. | Actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN. | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Actividad realizada | CIGCN | 1er. Trimestre | 1
4 | Celebrar actividades institucionales de promocion de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024 | Celebrar actividades dinamica e interactivas institucional de promocion de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024. | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 2do. Trimestre | 1
5 | Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG. | Coordianar con el analista la Participacion en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG | Video Fotografías Registro de Asistencia |  | CIGCN | 2do. Trimestre | 1
6 | Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la Integridad. | Coordinar la realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la Integridad. | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Trimestral | 1
7 | Congreso Internacional por una Cultura de Integridad. | Canalizar los recursos para el Congreso Internacional por una Cultura de Integridad. | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 3er. Trimestre | 1
Componente 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes. | [6 empty] | T1/T2
8 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Pautar el acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico | -Cantidad de compromisos éticos firmados. | CIGCN | 3er Trimestre | 1
9 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Proceso de Auditar la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | CIGCN | 3er Trimestre | 1
10 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Elaboracion de la matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Matriz | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | CIGCN | 1er Trimestre | 1
Componente 3 - Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración. | [6 empty] | Todo el año
11 | Implementacion del Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción. | Creacion de la Implementacion del Modelo de política institucional de integridad y anticorrupción. | Correo Electrónico Comunicados Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción. | - Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción implementado. | CIGCN | Todo el año | 1
12 | Presentación de los Codigos de Integridad Institucionales. | Actividad de presentación del Codigo de Integridad Institucional | Código de Integridad Correo Electrónico Comunicados | -Codigo de Integridad realizado | CIGCN | Todo el año | 1
13 | Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones. | Socializar con los colaboradores la implementacion de los Buzones estandarizados de denuncia en la institucion. | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados | -Cantidad de buzones implementados. | CIGCN | Todo el año | 1
14 | Seguimiento de las Políticas para el debido proceso de la gestión de apertura y notificación a la DIGEIG de las denuncias presentadas mediante los buzones de denuncias. | Seguimiento de las Políticas para el debido proceso de la gestión de apertura y notificación a la DIGEIG de las denuncias presentadas mediante los buzones de denuncias. | Video Informes Fotografías Correo Electrónico Comunicados | Gestión de apertura y notificación a la Direccion de Investigacion y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG. | CIGCN | Todo el año | 1
Componente 4 - Modelo de gestion de riesgo de corrupcion |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
15 | Elaboración del mapa de gestion de riesgo de corrupcion. | La comision elaborara del mapa de gestion de riesgo de corrupcion. | Mapa de Riesgo Registro de Asistencia Comunicaciones Correos Electrónicos | -Mapa de riesgo reliazado. | CIGCN | Todo el año | 1
16 | Implementacion del modelo de gestion de riesgo de corrupcion. | Implementar del modelo de gestion de riesgo de corrupcion. | Correos electrónicos Comunicación Manuales Modelo | -Modelo de gestion de riesgo de corrupcion implementado | CIGCN | Todo el año | 1
17 | Socialización sobre los mapa de riesgo por sector. |  | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año | 1
Componente 5- Plan de comunicación y capacitación. |  | Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad, que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad
18 | Participar en encuentros de Coordinadores Generales y Ejecutivos de las CIGCN y OIG. |  | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Cantidad de encuentros realizados | CIGCN | Todo el año | 1
19 | Participar en las capacitaciones impartidas por la Direccion de Ética e Integridad Gubernamental de la DIGEIG sobre las Políticas y Modelos del Sistema de Integridad. |  | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Certificados Registro de Asistencia | -Cantidad de capacitaciones impartidas. -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año | 1
20 | Talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad. |  | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año | 1
21 | Capacitar y promocionar sobre la politica de buzones de denuncia. |  | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formacion | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año | 1
22 | Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las “política institucional de integridad y anticorrupción.” |  | Video Fotografías Correo Electrónico | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año | 1
23 | Crear programa interno de formacion para la integridad. |  | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formacion | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | Todo el año | 1

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica