## Resumen de ejecucion
Metros cuadrados Programados Vs MetrosCuadrados Ejecutados
Concepto | Abril | Mayo | Junio | Total
Metraje- Meta Fisica | 324347.1782 | 341358.4431 | 376853.3797 | 1042559.001
Metraje Ejecuado | 324347.1782 | 341358.4431 | 376853.3797 | 1042559.001
% de Logro | 100% | 100% | 100% | 100%
Concepto | Abril | Mayo | Junio | Total
Operativo Externo | 3887 | 4434 | 2325 | 10646
Operativo Interno | 5168 | 6279 | 8247 | 19694
Total general | 9055 | 10713 | 10572 | 30340
Concepto | Abril | Mayo | Junio | Total
Plantas Sembradas | 24526 | 18334 | 15434 | 58294
Plantas No Prosperaron | 6287 | 5608 | 3284 | 15179
Ejecución Presupuestaria Meta Financiera y Física Segundo Trimestre 2026
Concepto | Programada | Ejecutada | Efectividad
Meta Financiera- RD$ | 129312436 | 123345514 | 95.39%
Meta Física- Unidades | 1042559 | 1042559 | 100%

## Resumen por Provincia
METROS CUADRADOS EMBELLECIDOS SEGUNDO SETRIMESTRE 2026
Provincia | Metros Programados | Metros Ejecutados | % Efectividad
DISTRITO NACIONAL | 773268.9101 | 773268.9101 | 100%
BARAHONA | 14651.7156 | 14651.7156 | 100%
LA ROMANA | 15194.3717 | 15194.3717 | 100%
LA VEGA | 22429.7868 | 22429.7868 | 100%
SALCEDO | 21223.8843 | 21223.8843 | 100%
SAMANÁ | 61501.0283 | 61501.0283 | 100%
SAN FELIPE DE PUERTO PLATA | 4471.8885 | 4471.8885 | 100%
SAN FRANCISCO DE MACORIS | 19441.1584 | 19441.1584 | 100%
SAN PEDRO DE MACORIS | 8598.0849 | 8598.0849 | 100%
SANTIAGO | 48638.0682 | 48638.0682 | 100%
VILLA TAPIA | 53140.1042 | 53140.1042 | 100%
TOTAL | 1042559.001 | 1042559.001 | 100%
Fuente: División de Mantenimiento Areas Verdes

## Detalle por Provincia
Resumen de Metros Cuadrados Embellecidos Abril -Junio 2026
Provincia/Lugar | Total general
Distrito Nacional | 773269
Autopista Las Americas | 90728
Autopista San Isidro | 31738
Avenida 30 de junio | 3356
Avenida Charles de Gaulle | 8729
Avenida Ecológica | 290405
Avenida España | 14406
Avenida Freddy Beras Goico | 75092
Avenida Hípica | 90079
Carretera de Guerra | 4328
Carretera Mella | 46122
Cede , DIGECAC | 39840
Faro colon | 34088
Otros | 44358
SAMANA | 61501
Autopista Samana Nagua | 32157
Av. Atlántico | 7637
Av. Teodoro Chassereau | 1809
Avenida Circunvalación | 3618
Avenida Francisco del Rosario Sánchez | 1608
Boulevar Turismo de Las Terrenas | 3618
Calle Juan Pablo Duarte | 4623
Carretera Principal de Las Galeras | 3216
La Ceiba | 3216
Provincia/Lugar | Total general
VILLA TAPIA | 53140
Carretera Cayetano Germosén. | 2814
Carretera Salcedo | 4140
Carretera Salcedo Moca | 3819
Carretera Salcedo Monte Adentro | 804
Carretera Salcedo Montellano | 362
Carretera Salcedo Tenares. | 1527
Carretera San Francisco de Macorís | 1608
Carretera San Francisco de Macorís-Nagua | 3336
Carretera Santiago | 6914
Carretera Tenares -Gaspar Hernández. | 2613
Carretera Tenares. San Francisco de Macoris | 10451
Carretera Villa Tapia La Vega. | 3417
Carretera Villa Tapia Salcedo. | 8240
Carretera Villa Tapia San Francisco de Macoris. | 1809
Sector La Caoba | 281
Sector Ojo de Agua | 1005
SANTIAGO | 48638
Autopista Dr. Joaquín Balaguer . | 12662
Autopista Duarte | 804
Av. Las Carreras | 925
Avenida 27 de febrero | 1688
Avenida Estrella Sadhala. | 8240
Avenida Olímpica | 2211
Avenida Profesor Juan Bosch. | 3457
Calle Benito Monción | 884
Carretera Sajoma-Hato del Yaque. | 3256
Circunvalación Norte. | 7155
Circunvalación Sur. | 2171
Los Cerros de Gurabo | 764
Sector Hato Del Yaque | 804
Sector Ingenio Abajo | 925
Sector Ingenio Arriba | 0
Sector Invi | 0
Sector Jardines del Norte | 724
Sector La Barquita | 764
Sector Los Platanitos | 402
Sector Los Salados | 804
Provincia/Lugar | Total general
LA VEGA | 22430
Autopista Duarte | 16762
Avenida Pedro A. Riveras | 2211
Calle Principal Jesús Galindo | 322
Calle Principal Pepito García | 844
Fortaleza Valerio, Santiago | 603
Hospital Dra. Armida García | 362
Sector Alto de Hatico | 402
Sector la Primavera | 442
Teatro Cibao Santiago | 482
SALCEDO | 21224
Carretera Salcedo Monte Adentro | 523
Carretea Santiago | 1005
Carretera Alto de Piedra. | 241
Carretera Cayetano Germosén Moca. | 402
Carretera Hermanas Mirabal | 121
Carretera La Sabana de Los Jiménez | 281
Carretera Salcedo La Caoba. | 804
Carretera Salcedo La Cueva. | 281
Carretera Salcedo Moca. | 1286
Carretera Salcedo Montellano. | 2171
Carretera Salcedo Tenares. | 1286
Carretera Salcedo Villa Tapia. | 4180
Carretera Salcedo-Boca de Ferre | 322
Carretera San Francisco de Macorís | 402
Carretera San Francisco de Macoris-Nagua | 3658
Carretera San Francisco de Macoris-Villa Tapia | 442
Carretera Tenares Gaspar Hernández. | 1166
Carretera tenares San Francisco de Macoris | 1889
Carretera Villa Tapia-La Vega | 764
SAN FRANSICO DE MACORIS | 19441
Avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó | 3796
Carretera Hermanas Mirabal | 13142
Carretera San Francisco-Nagua | 2504
LA ROMANA | 15194
Carretera Romana - San Pedro de Macorís | 4221
Carretera Romana Higueral. | 10974
Provincia/Lugar | Total general
BARAHONA | 14652
Avenida Circunvalación Antonio Méndez | 3437
Avenida Enriquillo | 4984
Avenida Luperón | 2090
Boulevard Barahona. | 2171
Calle José A. Robert | 482
Carretera 30 de Marzo. | 121
Carretera Casandra Damirón | 121
Carretera Luis del Monte. | 241
Doble Vía José de Jesús Altura Vicente Noble. | 1005
SAN PEDRO DE MACORIS | 8598
Autopista Las Americas | 6841
Boulevard Juan Dolió (Guayacanes) | 1142
Comunidad Hoyo del Toro | 322
Elevado de Guayacanes (Banco de Arena) | 293
SAN FELIPE PUERTO PLATA | 4472
Autopista Puerto Plata | 1638
Avenida 26 de agosto | 100
Avenida Circunvalación Norte | 452
Carretera Luperon -Imbert | 1105
Carretera Playa Dorada | 764
Entrada del Teleférico | 151
Rotonda de Estadio José Briseño | 161
Sector Los Reales | 100
Total general | 1042559